**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**регионального координатора**

**по реализации проекта молодежного парламентского движения России**

**«БОЛЬШЕ КНИГ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок проведения** | **Результат** |
|  | Информирование о проекте «Больше книг» муниципальных молодежных парламентов, партнерских образовательных (школы, техникумы, вузы) и общественных организаций. Презентация проходит по подготовленному сценарию с демонстрацией электронной презентации. | Постоянно, начало не позднее 15 сентября | Обязательная отчетность в виде размещения информации (описательной и фото-, видеоинформации) в Интернете (социальные сети, сайты). Кроме того – отчетностью служит статистика по регистрации на сайте проекта и скачиванию мобильных приложений. |
|  | Организация загрузки книг на сайт большекниг.рф.Книги загружаются еженедельно в количестве не меньше показателей, разосланных организаторами. Инструкция по загрузке книг составляется и рассылается организаторами.  | Постоянно, начало не позднее 15 сентября | Количество загруженных книг на сайт.  |
|  | Распространение информации о проекте в СМИ и социальных сетях.Информация о реализации проекта размещается в группах и аккаунтах проекта с общим хештегом #большекниг. В общие группы проекта размещается наиболее интересная информация о реализации проекта в регионах. На сайтах региональных и муниципальных парламентов размещаются ссылки на сайт проекта, на сайтах региональных ЗАКСов общая информация (в новостной ленте).Организаторы ежемесячно рассылают пресс-релизы о реализации и мероприятиях проекта.  | Постоянно, начало не позднее 15 сентября | Количество упоминаемости о проекте в СМИ (с учетом региональной компоненты). Количество публикаций в разрезе каждой социальной сети.  |
|  | Организация работы интеллект-клубов «Больше книг». Концепция их работы прилагается дополнительно. | Постоянно, начало не позднее 20 сентября | Количество зарегистрированных клубов, количество зарегистрированных пользователей на сайте, количество скачиваний мобильных приложений.  |
|  | Проведение Всероссийского молодежного конкурса буктрейлеров «Больше книг».Организация информирования молодежи о конкурсе в регионе. | Сентябрь-октябрь | От каждого региона должно поступить не менее 5 заявок. От крупных регионов – не менее 20 штук. |