## Лист1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения муниципальной программы (комплексной программы)
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинскоесельское поселение» на 2022-2024 гг.»
(наименование муниципальной программы, комплексной программы)
за отчетный 2022 год
№ п/п | Программные |  | Объемы и источники финансирования (рублей) |  |  |  |  | Ответственные исполнители, соисполнители, участники (перечень организаций, участвующих | Причины неисполнения мероприятия <3>
| мероприятия | Источник финансирования | Утвержденный план | Объем финансирования в соответствии с действующей редакцией муниципальной (комплексной) программы | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) (гр. 6 / | Степень освоения средств (%) | в реализации основных мероприятий) <2>
|  | <1> |  |  |  | гр. 4 *100%) | (гр. 6 /
гр. 5 *100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза: первый раз – в июне, второй раз - в августе | Всего | 75222.23 | 75222.23 | 75222.23 | 100% | 100% | МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории"
|  | ОБ | 67700 | 67700 | 67700 | 100% | 100%
ФБ
|  | МБ | 7522.23 | 7522.23 | 7522.23 | 100% | 100%
ВБС
2. | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки | Всего | 0 | 0 | 0 |  | 0% | МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории"
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | 0%
ФБ
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0%
ВБС
3 | Проведение разъяснительной работы с населением о методах уничтожения борщевика (химический, механический, агротехнический) и мерах предосторожности | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  | МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории"
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
ФБ
|  | МБ | 0 | 0 | 0
ВБС
Итого по программе |  | Всего | 75222.23 | 75222.23 | 75222.23 | 100% | 100%
|  | ОБ | 67700 | 67700 | 67700 | 100% | 100%
ФБ
|  | МБ | 7522.23 | 7522.23 | 7522.23 | 100% | 100%
ВБС
<1> -- ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС - внебюджетные средства;
<2> в случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается «конкурсный отбор»;
<3> указываются причины неисполнения мероприятия при формировании годового отчета.
________________________