## Спорт
ОТЧЕТ
о ходе исполнения муниципальной подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы»
(наименование муниципальной подпрограммы)
за отчетный 2021 год
№ п/п | Программные мероприятия |  | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (рублей) | [6 empty] | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | [6 empty] | Исполнители, | Причины неисполнения мероприятия<3>
соисполнители
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
|  |  |  | Источник финансирования | Утвержденные бюджетные ассигнования | Объем финансирования в соответсвии с действующей редакцией муниципальной программы(подрограммы) |  | Кассовое исполнение |  | Степень освоения средств (%) (гр. 7 / | Степень освоения средств (%) | Наименование <4> | Ед. измерения | Утвержденные показатели (индикаторы) с бюджетными ассигнованиями на начало отчетного года | Утвержденные показатели (индикаторы) | Фактическое значение | Степень достижения (%) | Степень достижения (%) | мероприятий<2>
|  |  |  | <1> | [5 empty] | гр. 5 *100%) | (гр. 7 / | [5 empty] | (гр. 14 / | (гр. 14 /
[11 empty] | гр. 6 *100%) | [5 empty] | гр. 12 *100%) | гр. 13 *100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по подпрограмме №7, в том числе: |  |  | Всего
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 1196274.4 | 1196274.4 |  | 1196274.4 |  | 100% | 100%
ВБС
1.1. | Проведение спортивных соревнований по массовым видам спорта Физкультурно-оздоровительные мероприятия |  | В течение года | Всего | [7 empty] | Количество спортивных соревнований | шт | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | МКУ «Молодежный Центр» | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 689178.4 | 689178.4 |  | 689178.4 |  | 100% | 100%
ВБС
1.2. | Физкультурно-оздоровительные мероприятия на территории МО "Новодевяткинское сельское поселение" (не требует финансирования) |  | Апрель-октябрь 2021 | Всего | [7 empty] | Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, акции | шт | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | МКУ «Молодежный Центр» | отсутствуют
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
2.1. | Летний спортивный фестиваль для жителей МО "Новодевяткинского сельского поселения" |  | Август | Всего | [7 empty] | Число участников спортивного фестиваля | чел | 40 | 40 | 40 | 100% | 100% | МКУ «Молодежный Центр» | отсутствуют
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
2.2. | Проведение открытых мастер классов, акций, направленных на распространение культуры здорового образа жизни |  | Август | Всего | [7 empty] | Количество открытых мастер классов | шт | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | МКУ «Молодежный Центр» | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 4990 | 4990 |  | 4990 |  | 100% | 100%
ВБС
3.1. | Аренда дополнительных спортивных площадей для организации соревновательного и тренировочного процесса; |  | В течение года | Всего
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 90000 | 90000 |  | 90000 |  | 100% | 100%
ВБС
3.2. | Приобретение спортивного инвентаря, сувениров для организации соревновательного и тренировочного процесса; |  | В течение года | Всего | [7 empty] | Количество наименований спорт инвентаря | шт | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | МКУ «Молодежный Центр» | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 307106 | 307106 |  | 307106 |  | 100% | 100%
ВБС
3.3. | Приобретение спортивной формы для организации соревновательного и тренировочного процесса; |  | В течение года | Всего | [7 empty] | Количество наименований спортивной формы | шт | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | МКУ «Молодежный Центр» | отсутствуют
ОБ
|  |  |  | ФБ | 105000 | 105000 |  | 105000 |  | 100% | 100%
МБ
ВБС
|  | Директор МКУ "Молодежный центр" | [6 empty] | Суров К.И.
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | 679-79-05 | [6 empty] | 2022-01-26
|  | (номер контактного телефона) | [6 empty] | (дата составлени документа)
<1> - ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС - внебюджетные средства;
<2> в случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор";
<3> указываются причины неисполнения мероприятия при формировании годового отчета;
<4> указываются важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы.
________________________________

## Пояснительная Спорт
Пояснительная записка к отчету
об исполнении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы»
за 2021 год
В соответствии с российским законодательством к вопросам местного значения городского и сельского поселения относиться обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. Для эффективного выполнения данных функций и реализации полномочий администрацией МО "Новодевяткинское сельское поселение" разрабатывается и реализовывается муниципальная подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы"
Муниципальная подпрограмма разработана на основании и в соответствии с: 1. Бюджетным кодексом РФ, 2. Федеральным законом от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 3. Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 4. Уставом муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение", 5. Постановления администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 05.08.2019г. №107/01-04 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ (подпрограмм) МО «Новодевяткинское сельское поселение», их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации»
Муниципальная подпрограмма утверждена постановлением администрации МО "Новодевяткинское сельское поселение" №172/01-04 от 08.11.2019г. Об утверждении муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы»
Главной целью муниципальной подпрограммы является - предоставление возможностей населению муниципального образования для регулярных занятий физической культурой и спортом, а также совершенствование навыков спортивного мастерства учащихся спортивных секций»
Для достижения поставленной цели в 2021 году были достигнуты основные задачи: 1. Повышение уровня заинтересованности населения муниципального образования в систематических занятиях физической культурой и массовыми видами спорта; 2. Формирование культуры здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения среди населения муниципального образования за счет повышения физической активности; 3. Развитие сети спортивных и физкультурных секций и формирование команд Нового Девяткино для освоения и совершенствования навыков спортивного мастерства по массовым видам спорта
Оценка результативности расходования бюджетных средств:
Анализ эффективности использования финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, показал, что финансовые средства на реализацию подпрограммы используются эффективно, освоеннных не в полном объеме финансовых средств на конец отчетного финансового года не имеется.
Результаты выполнения программных мероприятий
Количество и показатели выполненных мероприятий соответствуют запланированным в муниципальной подпрограмме. Невыполненных мероприятий и недостигнутых показателей - не имеется.
Оценка достижения целей программы
1.Оценка достижения плановых значений индикаторов муниципальной подпрограммы: высокая результативность муниципальной программы-100%
2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы: полное финансирование программы - 100%
3. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы: высокая эффективность-100% (оценка 5)
_Постановление администрации МО "Новодевяткинское сельское поселение" от 14.12.2016 №160/01-04 "Об утверждении Порядка разработки,утверждения и контроля за реализацией муниципальных ппрограмм, подпрограмм в МО "Новодевяткинское сельское поселение".
Основной целью муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в МО "Новодевяткинское сельское поселение" на 2018-2020гг" (далее по тексту - программа) является совершенствование и оптимизация системы муниципального управления, повышение эффективности управления муниципальными финансами. Для достижения указанной цели в рамках реализации программы за отчетный 2020 год решены следующие поставленные задачи: - исполнение администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; - исполнение отдельных государственных полномочий; - обеспечение осуществления управленческих функций администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»- обеспечение хозяйственной деятельности администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»; - повышение качества планирования и управления муниципальными финансами; - повышение эффективности и прозрачности бюджетной ответственности. Решение поставленных задач осущесвлено с учетом: -долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы, основанных на реалистических оценках при формировании бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение»; полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов; -планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств; -принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых бюджетных ассигнований для их исполнения на весь период исполнения и с учётом сроков и механизмов реализации; -соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости). Реализация мероприятий программы обеспечивает стабильную деятельность администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»: - повышение эффективности и прозрачности деятельности структурных подразделений администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение», - обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение», - обеспечение деятельности главы администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение», его заместителей; - эффективное управление муниципальными финансами; - создание условий для исполнения полномочий административной комиссии МО «Новодевяткинское сельское поселение» по составлению протоколов об административных правонарушениях; - осуществление работы военно-учетного стола.
Оценка результативности расходования бюджетных средств:
Анализ эффективности использования финансовых средств, направленных на реализацию программы показал, что финансовые средства на реализацию программы используются эффективно, неисполненных обязательств программы на конец отчетного финансового года не имеется.
Результаты выполнения программных мероприятий
Количество выполненных мероприятий оответсвует запланированным. Невыполненных мероприятий не имеется.
Оценка достижения целей программы
1.Оценка достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы :
высокая результативность муниципальной программы-100%
2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы :
полное финансирование программы - 100%
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
высокая эффективность-100% (оценка 5)