## Лист1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения муниципальной подпрограммы
Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020-2022гг
(наименование муниципальной подпрограммы)
за отчетный 2020 год
№ п/п | Программные мероприятия |  | Срок выполнения | [7 empty] | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | [6 empty] | Исполнители, | Причины неисполнения мероприятия<3>
соисполнители
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
|  |  |  | Источник финансирования | Утвержденные бюджетные ассигнования | Объем финансирования в соответсвии с действующей редакцией муниципальной программы(подрограммы) |  | Кассовое исполнение |  | Степень освоения средств (%) | Наименование <4> | Ед. измерения | Утвержденные показатели (индикаторы) с бюджетными ассигнованиями на начало отчетного года | Утвержденные показатели (индикаторы) | Фактическое значение | Степень достижения (%) | Степень достижения (%) | мероприятий<2>
|  |  |  | <1> | [5 empty] | (гр. 7 / | [5 empty] | (гр. 14 / | (гр. 14 /
[10 empty] | гр. 6 *100%) | [5 empty] | гр. 12 *100%) | гр. 13 *100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  | Всего | 43092464.22 | 43092464.22 |  | 43092464.22 |  | 100% | Показатель1 улучшение санитарного благополучия территорий, приведение объектов муниципального образования к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетического облика поселения | % | 50 | 50 | 50 | 100% | 100% | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Отсутствуют
|  |  |  | ОБ | 3136730 | 3136730 |  | 3136730 |  | 100%
ФБ
|  |  |  | МБ | 39955734.22 | 39955734.22 |  | 39955734.22 |  | 100%
ВБС
1.1. | Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» в 2020 году |  |  | Всего | 29194714.42 | 29194714.42 |  | 29194714.42 |  | 100% | Показатель 2 информированность граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о правилах в сфере благоустройства территории муниципального образования | % | 70 | 70 | 70 | 100% | 100% | "Конкурсный отбор" МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Отсутствуют
|  |  |  | ОБ | 3136730 | 3136730 |  | 3136730 |  | 100%
ФБ
|  |  |  | МБ | 26057984.42 | 26057984.42 |  | 26057984.42 |  | 100%
ВБС
1.2. | Уборка территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» |  |  | Всего | 12331642.8 | 12331642.8 |  | 12331642.8 |  | 100% | Показатель 3 уменьшение количества жалоб на внешний облик и на проблемы благоустройства территории муниципального образования | % | 40 | 40 | 40 | 100% | 100% | "Конкурсный отбор" МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 12331642.8 | 12331642.8 |  | 12331642.8 |  | 100%
ВБС
1.3. | Обслуживание детских и спортивных площадок МО «Новодевяткинское сельское поселение», ремонт оборудования |  |  | Всего | 439696 | 439696 |  | 439696 |  | 100% | Показатель4 уровень благоустроенности муниципального образования-обслуживание зеленых насаждений | % | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 439696 | 439696 |  | 439696 |  | 100%
ВБС
1.4. | Обслуживание зеленых насаждений МО «Новодевяткинское сельское поселение», в том числе |  |  | Всего | 636610 | 636610 |  | 636610 |  | 100% | Показатель5 уровень благоустроенности муниципального образования -обслуживание детских площадок | % | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 636610 | 636610 |  | 636610 |  | 100%
ВБС
1.5. | Оформление поселка к праздничным датам |  |  | Всего | 489801 | 489801 |  | 489801 |  | 100% | Показатель 6 уровень благоустроенности муниципального образования -обслуживание спортивных площадок | % | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 489801 | 489801 |  | 489801 |  | 100%
ВБС
|  | Начальник отдела муниципальных закупок | [6 empty] | О.И. Крейдич
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | 595-53-13 | [6 empty] | 2021-01-25
|  | (номер контактного телефона) | [6 empty] | .
<1> - ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС - внебюджетные средства;
<2> в случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор";
<3> указываются причины неисполнения мероприятия при формировании годового отчета;
<4> указываются важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы.
________________________________

## Лист2
Пояснительная записка к отчету
об исполнении муниципальной подпрограммы
Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020-2022гг
за 2020 год
Основной целью муниципальной подпрограммы является последовательное решение задач, направленных на комплексное развитие муниципального образования как целостной социально-экономической системы и улучшение качества жизни населения за счёт развития его потенциала, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения.
Муниципальная подпрограмма разработана на основании и в соответствии с: - Бюджетный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - Приказ Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»; - Приказ Минстроя России от 24.08.2015 №609/пр «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
Муниципальная подпрограмма утверждена постановлением администрации МО "Новодевяткинское сельское поселение" № 36/01-04 от 09.04.2019 г." Об утверждении муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020-2022 годы»
Основной целью муниципальной подпрограммы является последовательное решение задач, направленных на комплексное развитие муниципального образования как целостной социально-экономической системы и улучшение качества жизни населения за счёт развития его потенциала
Для достижения поставленной цели в 2020 году были достигнуты основные задачи муниципальной подпрограммы: 1. Проведена комплексная оценка территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории. 2. Разработан план мероприятий комплексного благоустройства территории поселения. 3. Выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории поселения. 4.Улучшено санитарное состояние территории, обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности населения; 5.Усовершенствованно социальное пространство МО «Новодевяткинское сельское поселение»; 6. Выполнены мероприятия по созданию местной инфраструктуры для формирования здорового образа жизни детей, подростков и взрослого населения муниципального образования; 7.Организована экономически эффективная система благоустройства территории муниципального образования, отвечающая современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающая безопасные и комфортные условия для проживания жителей поселения; 8. Созданы благоприятные условия для проживания и отдыха жителей поселения; 9. Установлены малые архитектурные формы в местах массового отдыха жителей поселения; 10.Выполнено комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; 11.Выполненообустройство скверов и зон отдыха для жителей поселения.
Оценка результативности расходования бюджетных средств:
Анализ эффективности использования финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, показал, что финансовые средства на реализацию подпрограммы используются эффективно, освоеннных не в полном объеме финансовых средств на конец отчетного финансового года не имеется.
Результаты выполнения программных мероприятий
Количество и показатели выполненных мероприятий соответствуют запланированным в муниципальной подпрограмме. Невыполненных мероприятий и недостигнутых показателей - не имеется.
Оценка достижения целей программы
1.Оценка достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы: высокая результативность муниципальной программы-100%
2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы: полное финансирование программы - 100%
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: высокая эффективность-100% (оценка 5)