## Лист1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения муниципальной программы
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинскоесельское поселение» на 2020-2022 гг.»
(наименование муниципальной подпрограммы)
за отчетный 2021 год
№ п/п | Программные мероприятия |  | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (рублей) | [6 empty] | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | [6 empty] | Исполнители, | Причины неисполнения мероприятия<3>
соисполнители
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
|  |  |  | Источник финансирования | Утвержденные бюджетные ассигнования | Объем финансирования в соответсвии с действующей редакцией муниципальной программы(подрограммы) |  | Кассовое исполнение |  | Степень освоения средств (%) | Наименование <4> | Ед. измерения | Утвержденные показатели (индикаторы) с бюджетными ассигнованиями на начало отчетного года | Утвержденные показатели (индикаторы) | Фактическое значение | Степень достижения (%) | Степень достижения (%) | мероприятий<2>
|  |  |  | <1> | [5 empty] | (гр. 7 / | [5 empty] | (гр. 14 / | (гр. 14 /
[10 empty] | гр. 6 *100%) | [5 empty] | гр. 12 *100%) | гр. 13 *100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Итого по программе, в том числе: |  |  | Всего | 130000 | 130000 |  | 130000 |  | 100% | Обработка площади от борщевика Сосновского | Га | 4.798 | 4.798 | 4.798 | 100% | 100% | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Отсутствуют
|  |  |  | ОБ | 81500 | 81500 |  | 81500 |  | 100%
ФБ
|  |  |  | МБ | 48500 | 48500 |  | 48500 |  | 100%
ВБС
1.1. | Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза: первый раз – в июне, второй раз - в августе |  | июнь, август | Всего | 110970.52 | 110970.52 |  | 110970.52 |  | 100%
|  |  |  | ОБ | 69570 | 69570 |  | 69570 |  | 100%
ФБ
|  |  |  | МБ | 41400.52 | 41400.52 |  | 41400.52 |  | 100%
ВБС
1.2. | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки |  |  | Всего | 19029.48 | 19029.48 |  | 19029.48 |  | 100% | Оценка эффективности по итогам обработки территории | гр. 13 *100%) 17: МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»; гр. 13 *100%) 18: Отсутствуют
|  |  |  | ОБ | 11930 | 11930 |  | 11930 |  | 100%
ФБ
|  |  |  | МБ | 7099.48 | 7099.48 |  | 7099.48 |  | 100%
ВБС
1.3. | Проведение разъяснительной работы с населением о методах уничтожения борщевика (химический, механический, агротехнический) и мерах предосторожности |  |  | Всего | 0 | 0 |  | 0
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  | 0
ВБС
|  | Заместитель директора по муниципальным закупкам и контрактам | [6 empty] | О.И.Крейдич
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | 595-53-93 | [6 empty] | 2022-01-25
|  | (номер контактного телефона) | [6 empty] | (дата составлени документа)
<1> - ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС - внебюджетные средства;
<2> в случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор";
<3> указываются причины неисполнения мероприятия при формировании годового отчета;
<4> указываются важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы.
________________________________

## Лист2
Пояснительная записка к отчету
об исполнении муниципальной программы
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020-2022 гг.»
за 2021 год
Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.
Муниципальная подпрограмма разработана на основании и в соответствии с: -Закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", - Земельный кодекс Российской Федерации; . - Устав МО «Новодевяткинское сельское поселение»
Муниципальная подпрограмма утверждена постановлением администрации МО "Новодевяткинское сельское поселение" №104/01-04 от 31.07.2019г. Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020-2022 гг.»
Основными целями подпрограммы являются: -локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», исключение случаев травматизма среди населения; -сохранение и восстановление земельных ресурсов; -предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории поселения.
Для достижения поставленной цели в 2021 году были достигнуты основные задачи муниципальной программы: 1.Обработка от борщевика Сосновского 4,798 га земель на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», 2. Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского, 3. Снижение случаев травматизма среди населения; повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения.
Оценка результативности расходования бюджетных средств:
Анализ эффективности использования финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, показал, что финансовые средства на реализацию подпрограммы используются эффективно, освоеннных не в полном объеме финансовых средств на конец отчетного финансового года не имеется.
Результаты выполнения программных мероприятий
Количество и показатели выполненных мероприятий соответствуют запланированным в муниципальной подпрограмме. Невыполненных мероприятий и недостигнутых показателей - не имеется.
Оценка достижения целей программы
1.Оценка достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы: высокая результативность муниципальной программы-100%
2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы: полное финансирование программы - 100%
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: высокая эффективность-100% (оценка 5)