## ОТЧЕТ
ОТЧЕТ
о ходе исполнения муниципальной подпрограммы
"Сохранение и развитие культуры в МО " Новодевяткинское сельское поселение"
(наименование муниципальной подпрограммы)
за отчетный 2020 год
№ п/п | Программные мероприятия |  | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (рублей) | [6 empty] | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | [6 empty] | Исполнители, | Причины неисполнения мероприятия<3>
соисполнители
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
|  |  |  | Источник финансирования | Утвержденные бюджетные ассигнования | Объем финансирования в соответсвии с действующей редакцией муниципальной программы(подрограммы) |  | Кассовое исполнение |  | Степень освоения средств (%) (гр. 7 / | Степень освоения средств (%) | Наименование <4> | Ед. измерения | Утвержденные показатели (индикаторы) с бюджетными ассигнованиям | Утвержденные показатели (индикаторы) | Фактическое значение | Степень достижения (%) | Степень достижения (%) | мероприятий <2>
|  |  |  | <1> | [5 empty] | гр. 5 *100%) | (гр. 7 / | [5 empty] | (гр. 14 / | (гр. 14 /
[11 empty] | гр. 6 *100%) | [5 empty] | гр. 12 *100%) | гр. 13 *100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Итого по подпрограмме № 2, в том числе: |  |  | Всего | 5451262.88 | 5451262.88
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 5451262.88 | 5451262.88 |  |  |  | 100% | 100%
ВБС
1 | Формирование гражданской активности |  | в течении года | Всего | 580506.34 | 580506.34 |  | 580506.34 |  |  |  | рост потребителей культурно-досуговыйх услуг | гр. 13 *100%) 17: МКУ "КДЦ "Рондо"; гр. 13 *100%) 18: Запрет на проведение массовых мероприятий
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 580506.34 | 580506.34 |  | 580506.34 |  | 100% | 100% |  | чел. | 7401 | 7401 | 5830 | 78.77% | 78.77%
ВБС
2 | Поддержка семьи и развитие семейного творчества |  | в течении года | Всего | 642646.85 | 642646.85 |  | 642646.85 |  |  |  | количнство жителей -участников мероприятий | гр. 13 *100%) 17: МКУ "КДЦ "Рондо"
ОБ
|  |  |  | ФБ | [8 empty] | чел. | 11082 | 11082 | 12455 | 112.4% | 112%
|  |  |  | МБ | 642646.85 | 642646.85 |  | 642646.85 |  | 100% | 100%
ВБС
3 | Сохранение народных традиций |  | в течении года | Всего | 93880 | 93880 |  | 93880 |  |  |  | количество жителей участников мероприятий | гр. 13 *100%) 17: МКУ "КДЦ "Рондо"; гр. 13 *100%) 18: Запрет на проведение массовых мероприятий
ОБ
|  |  |  | ФБ | [8 empty] | ыел. | 1970 | 1970 | 1570 | 79.7% | 80%
|  |  |  | МБ | 93880 | 93880 |  | 93880 |  | 100% | 100%
ВБС
4 | Формирование здорового образа жизни |  | 01.01. - 01.04.2020 г | Всего | 180000 | 180000 |  | 180000 |  |  |  | рост потребителей культурно-досуговыйх услуг | гр. 13 *100%) 17: МКУ "КДЦ "Рондо"
ОБ
|  |  |  | ФБ | [8 empty] | 11: чел.
|  |  |  | МБ | 180000 | 180000 |  | 180000 |  | 100% | 100% |  |  | 520 | 520 | 520 | 100% | 100%
ВБС
5 | Формирование навыков толерантности |  | в течении года | Всего | [7 empty] | реализация принципа доступности, количество потребителей в разноуровневых конкурсах | гр. 13 *100%) 17: МКУ "КДЦ "Рондо"
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | [8 empty] | чел. | 800 | 800 | 800 | 100% | 100%
ВБС
6 | Повышение качества услуг |  | в течении года | Всего | 3954229.69 | 3954229.69 |  | 3954229.69 |  |  |  |  | гр. 13 *100%) 17: МКУ "КДЦ "Рондо"
|  |  |  | ОБ | [7 empty] | содержание и ремонт помещения | квм | 30 | 30 | 30 | 100% | 100%
|  |  |  | ФБ | [7 empty] | приобретение сценических костюмов | Ед. | 10 | 10 | 10 | 100% | 100%
|  |  |  | МБ | 3954229.69 | 3954229.69 |  | 3954229.69 |  |  | 100% | повышение профессионального уровня сотрудников | чел. | 5 | 5 | 5 | 100% | 100%
ВБС
|  | директор | [6 empty] | С.А. Окунева
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | 296-99-68 | [6 empty] | 2021-01-28
|  | (номер контактного телефона) | [6 empty] | (дата составлени документа)
<1> - ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС - внебюджетные средства;
<2> в случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор";
<3> указываются причины неисполнения мероприятия при формировании годового отчета;
<4> указываются важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы.
________________________________

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» 1. Основание для реализации подпрограммы: 08.11.2019 г утверждена Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» Постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» № 176/01-04 от 08.11.2019 г 2.Оценка результативности расходования бюджетных средств На достижения основных целей подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» за отчетный период 2020 года из местного бюджете было выделено 5451262 руб 88 коп. Финансовые средства по подпрограмме освоены в полном объеме. В соответствии с Постановлением Правительства ЛО № 117 от 13 марта 2020 г и последующими изменениями к постановлению о предотвращении распространения новой короновирусной инфекции на территории ЛО были введены ограничения на кружковую работу и массовые мероприятия. В связи с этим обстоятельством финансовые средства были перераспределены по обеспечению вновь возникших задач подпрограммы. 3. Результаты выполнения программных мероприятий Многие запланированные мероприятия были отменены в связи с ограничениями массовых мероприятий . Сотрудники КДЦ «Рондо» быстро и успешно разработали систему кружковой работы онлайн, что позволило сохранить контингент и уровень подготовки кружковцев и провести запланированные мероприятия частично или в онлайн-режиме. Поэтому финансовые показатели по формированию гражданской активности выполнены на 56%, в связи с тем, что мероприятия, организованные в онлайн-режиме потребовали меньше финансовых затрат, но численность участников составила 136% и количество участников составило 19075 человек. Показатель по поддержке семьи и развития семейного творчества, в связи с соблюдением самоизоляции во время пандемии, стал выше: финансовые средства освоены на 129%, численность участников в мероприятиях составила 136% , количество участников превысило 12000 человек. Показатели по сохранению народных традиций так же превысил запланированные финансовые затраты составили 128 %, в связи с запретом на проведение Крещенья численные показатели составили 1570 человек. По формированию здорового образа жизни показатели составили 100% В связи с возможностью перераспределения финансов, задачи по повышению качества услуг выполнены на 104% : выполнены обязательства перед ресурсоснабжающими организациями, выполнены ремонтные работы, произведена замена счетчиков по электроэнергии и водоснабжению, выполнены мероприятия по пожарной безопасности, закуплен материал и инвентарь для организации работы кружков, сотрудники КДЦ «Рондо» прошли курсы повышения квалификации, художественные коллективы получили финансовую поддержку для участия в онлайн-конкурсах и т.д. 4. Оценка достижения подпрограммы Эффективность реализации муниципальной подпрограммы за период 2020 г составляет 100 %: объемы запланированного финансирования соответствуют фактическому, плановые мероприятия соо
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы за период 2020 г составляет 100 %: объемы запланированного финансирования соответствуют фактическому, плановые мероприятия соответствуют фактическим.