## Лист1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения муниципальной подпрограммы
«Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»
(наименование муниципальной подпрограммы)
за отчетный 2021 год
№ п/п | Программные мероприятия |  | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (рублей) | [6 empty] | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | [6 empty] | Исполнители, | Причины неисполнения мероприятия<3>
соисполнители
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
|  |  |  | Источник финансирования | Утвержденные бюджетные ассигнования | Объем финансирования в соответсвии с действующей редакцией муниципальной программы(подрограммы) |  | Кассовое исполнение |  | Степень освоения средств (%) | Наименование <4> | Ед. измерения | Утвержденные показатели (индикаторы) с бюджетными ассигнованиями на начало отчетного года | Утвержденные показатели (индикаторы) | Фактическое значение | Степень достижения (%) | Степень достижения (%) | мероприятий<2>
|  |  |  | <1> | [5 empty] | (гр. 7 / | [5 empty] | (гр. 14 / | (гр. 14 /
[10 empty] | гр. 6 *100%) | [5 empty] | гр. 12 *100%) | гр. 13 *100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Итого по подпрограмме №4, в том числе: |  |  | Всего | 18235538.2 | 18235538.2 |  | 16905449.27 |  | 92.71% | Обслуживание электрических сетей | % | 80 | 80 | 74.16 | 92.7% | 92.7% | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Неблагоприятные погодные условия в ноябре, декабре 2021 г.для реализации мероприятий
|  |  |  | ОБ |  | 0
|  |  |  | ФБ |  | 0
|  |  |  | МБ | 18235538.2 | 18235538.2 |  | 16905449.27 |  | 92.71%
|  |  |  | ВБС |  | 0
1.1. | Обслуживание электрических сетей |  |  | Всего | 420000 | 420000 |  | 420000 |  | 100% | Ремонт и замена осветительного оборудования, вышедшего из строя | % | 80 | 80 | 80 | 100% | 100% | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Неблагоприятные погодные условия в ноябре, декабре 2021 г.для реализации мероприятий
|  |  |  | ОБ |  | 0
|  |  |  | ФБ |  | 0
|  |  |  | МБ | 420000 | 420000 |  | 420000 |  | 100%
|  |  |  | ВБС |  | 0
1.2. | Ремонт и замена осветительного оборудования, вышедшего из строя |  |  | Всего | 967430 | 967430 |  | 967430 |  | 0% | Ремонт опорных столбов | 11: %; гр. 13 *100%) 17: МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»; гр. 13 *100%) 18: Отсутствуют
|  |  |  | ОБ |  | 0
|  |  |  | ФБ |  | 0
|  |  |  | МБ | 967430 | 967430 |  | 967430 |  | 0%
|  |  |  | ВБС |  | 0
1.3. | Устройство линий освещения |  |  | Всего | 16848108.2 | 16848108.2 |  | 15518019.27 |  | 92.11% | Устройство новых линий освещения | % | 100 | 100 | 96.27 | 96.27% | 96.27% | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Неблагоприятные погодные условия в ноябре, декабре 2021 г.для реализации мероприятий
|  |  |  | ОБ |  | 0
|  |  |  | ФБ |  | 0
|  |  |  | МБ | 16848108.2 | 16848108.2 |  | 15518019.27 |  | 92.11%
ВБС
|  | Начальник отдела закупок | [6 empty] | О.И. Крейдич
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | 595-53-93 | [6 empty] | 2022-01-25
|  | (номер контактного телефона) | [6 empty] | (дата составлени документа)
<1> - ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС - внебюджетные средства;
<2> в случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор";
<3> указываются причины неисполнения мероприятия при формировании годового отчета;
<4> указываются важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы.
________________________________

## Лист2
Пояснительная записка к отчету
об исполнении муниципальной подпрограммы
Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»
за 2021 год
Основной целью программы является организация освещения улиц и улучшения технического состояния электрических линий уличного освещения, улучшение санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий, совершенствование социального пространства МО «Новодевяткинское сельское поселение»
Муниципальная подпрограмма разработана на основании и в соответствии с: Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном программировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указом Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Муниципальная подпрограмма утверждена постановлением администрации МО "Новодевяткинское сельское поселение" № 177/01-04 от 08.11.2019 г. Об утверждении муниципальной подпрограммы «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»
Основными целями подпрограммы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО «Новодевяткинское сельское поселение», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, способный обеспечить последовательное повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования, эффективное воспроизводство и модернизацию производственного, образовательного и инновационного потенциала поселения.
Для достижения поставленной цели в 2021 году были достигнуты основные задачи муниципальной подпрограммы: 1. Организовано освещение улиц и улучшение технического состояния электрических линий уличного освещения, улучшение санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий, совершенствование социального пространства МО «Новодевяткинское сельское поселение» 2. Обеспечена надежность работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности.
Оценка результативности расходования бюджетных средств:
Анализ эффективности использования финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, показал, что финансовые средства на реализацию подпрограммы используются эффективно, финансовые средства освоены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями в ноябре, декабре 2021 г.
Результаты выполнения программных мероприятий
Количество и показатели выполненных мероприятий соответствуют запланированным в муниципальной подпрограмме. Имеются невыполненные мероприятия и недостигнутые показатели, в связи с неблагоприятными погодными условиями в ноябре, декабре 2021 года
Оценка достижения целей программы
1.Оценка достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы: высокая результативность муниципальной программы-92,71%
2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы: полное финансирование программы -92,71 %
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: высокая эффективность - 92,71% (оценка 5)