## Лист1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельскоепоселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»
(наименование муниципальной программы)
за отчетный 2020 год
№ п/п | Программные мероприятия |  | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (рублей) | [6 empty] | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | [6 empty] | Исполнители, | Причины неисполнения мероприятия<3>
соисполнители
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
|  |  |  | Источник финансирования | Утвержденные бюджетные ассигнования | Объем финансирования в соответсвии с действующей редакцией муниципальной программы(подрограммы) |  | Кассовое исполнение |  | Степень освоения средств (%) | Наименование <4> | Ед. измерения | Утвержденные показатели (индикаторы) с бюджетными ассигнованиями | Утвержденные показатели (индикаторы) | Фактическое значение | Степень достижения (%) | Степень достижения (%) | мероприятий<2>
|  |  |  | <1> | [5 empty] | (гр. 7 / | [5 empty] | (гр. 14 / | (гр. 14 /
[10 empty] | гр. 6 *100%) | [5 empty] | гр. 12 *100%) | гр. 13 *100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Итого по программе , в том числе: |  |  | Всего | 19951000 | 19950993.2 |  | 19950993.2 |  | 100% | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  | 80 | 80 | 100% | 100% | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Отсутствуют
|  |  |  | ОБ | 12027170 | 12027165.89 |  | 12027165.89 |  | 100%
|  |  |  | ФБ | 5923830 | 5923827.99 |  | 5923827.99 |  | 100%
|  |  |  | МБ | 2000000 | 1999999.32 |  | 1999999.32 |  | 100%
ВБС
1.1. | Общественная территория №7 «Благоустройство территории между жилыми домами 49,51,55,57.Освещение.Площадка для выгула собак» |  | в течение года | Всего | 1343588.4 | 1343588.4 |  | 1343588.4 |  | 100%
|  |  |  | ОБ | 809962.71 | 809962.71 |  | 809962.71 |  | 100%
|  |  |  | ФБ | 398936.86 | 398936.86 |  | 398936.86 |  | 100%
|  |  |  | МБ | 134688.83 | 134688.83 |  | 134688.83 |  | 100%
ВБС
1.2. | Общественная территория №1 «Устройство многофункциональной спортивной зоны со скейт парком между Новодевяткинсокй СОШ №1 и д.9 по ул.Флотская в д.Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области» |  | в течение года | Всего | 18602564.8 | 18602564.8 |  | 18602564.8 |  | 100%
|  |  |  | ОБ | 11214285.46 | 11214285.46 |  | 11214285.46 |  | 100%
|  |  |  | ФБ | 5523454.04 | 5523454.04 |  | 5523454.04 |  | 100%
|  |  |  | МБ | 1864825.3 | 1864825.3 |  | 1864825.3 |  | 100%
ВБС
1.3. | Общественная территория №7 Устройство газона у площадки для выгула собак за Капральская, д.19 в д.Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области |  | в течение года | Всего | 4846.8 | 4840 |  | 4840 |  | 100%
|  |  |  | ОБ | 2921.83 | 2917.72 |  | 2917.72 |  | 100%
|  |  |  | ФБ | 1439.1 | 1437.09 |  | 1437.09 |  | 100%
|  |  |  | МБ | 485.87 | 485.19 |  | 485.19 |  | 100%
ВБС
|  | Начальник отдела закупок | [6 empty] | О.И. Крейдич
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | 595-53-93 | [6 empty] | 2021-01-25
|  | (номер контактного телефона) | [6 empty] | (дата составлени документа)
<1> - ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС - внебюджетные средства;
<2> в случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор";
<3> указываются причины неисполнения мероприятия при формировании годового отчета;
<4> указываются важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы.
________________________________

## Лист2
Пояснительная записка к отчету
об исполнении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»
за 2020 год
Муниципальная программа разработана на основании и в соответствии с: Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»
Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО "Новодевяткинское сельское поселение" №29/01-04 от 02.04.2018. г. Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»
Основными целями программы являются создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения МО «Новодевяткинское сельское поселение», создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение».
Для достижения поставленной цели в 2020 году были достигнуты основные задачи муниципальной программы: 1. Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение». 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение».
Оценка результативности расходования бюджетных средств:
Анализ эффективности использования финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, показал, что финансовые средства на реализацию программы используются эффективно, освоеннных не в полном объеме финансовых средств на конец отчетного финансового года не имеется.
Результаты выполнения программных мероприятий
Количество и показатели выполненных мероприятий соответствуют запланированным в муниципальной программе. Невыполненных мероприятий и недостигнутых показателей - не имеется.
Оценка достижения целей программы
1.Оценка достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы: высокая результативность муниципальной программы-100%
2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы: полное финансирование программы - 100%
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: высокая эффективность-100% (оценка 5)