## Лист1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельскоепоселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»
(наименование муниципальной программы)
за отчетный 2021 год
№ п/п | Программные мероприятия |  | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (рублей) | [6 empty] | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | [6 empty] | Исполнители, | Причины неисполнения мероприятия<3>
соисполнители
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
|  |  |  | Источник финансирования | Утвержденные бюджетные ассигнования | Объем финансирования в соответсвии с действующей редакцией муниципальной программы(подрограммы) |  | Кассовое исполнение |  | Степень освоения средств (%) | Наименование <4> | Ед. измерения | Утвержденные показатели (индикаторы) с бюджетными ассигнованиями | Утвержденные показатели (индикаторы) | Фактическое значение | Степень достижения (%) | Степень достижения (%) | мероприятий<2>
|  |  |  | <1> | [5 empty] | (гр. 7 / | [5 empty] | (гр. 14 / | (гр. 14 /
[10 empty] | гр. 6 *100%) | [5 empty] | гр. 12 *100%) | гр. 13 *100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Итого по программе , в том числе: |  |  | Всего | 11744240.77 | 11744240.77 |  | 11744240.77 |  | 100% | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 80 | 80 | 80 | 100% | 100% | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» | Отсутствуют
|  |  |  | ОБ | 7258651.84 | 7258651.84 |  | 7258651.84 |  | 100%
|  |  |  | ФБ | 3310148.16 | 3310148.16 |  | 3310148.16 |  | 100%
|  |  |  | МБ | 1175440.77 | 1175440.77 |  | 1175440.77 |  | 100%
ВБС
1.1. | Общественная территория № 6 «Благоустройство территории Капральев Парк 3 очередь 1 этап» |  | в течение года | Всего | 4334424.14 | 4334424.14 |  | 4334424.14 |  | 100%
|  |  |  | ОБ | 2678936.54 | 2678936.54 |  | 2678936.54 |  | 100%
|  |  |  | ФБ | 1221669.96 | 1221669.96 |  | 1221669.96 |  | 100%
|  |  |  | МБ | 433817.64 | 433817.64 |  | 433817.64 |  | 100%
ВБС
1.2. | Общественная территория № 1 «Благоустройство территории верхнего променада «Охтинская долина» |  | в течение года | Всего | 7409816.63 | 7409816.63 |  | 7409816.63 |  | 100%
|  |  |  | ОБ | 4579715.3 | 4579715.3 |  | 4579715.3 |  | 100%
|  |  |  | ФБ | 2088478.2 | 2088478.2 |  | 2088478.2 |  | 100%
|  |  |  | МБ | 741623.13 | 741623.13 |  | 741623.13 |  | 100%
ВБС
|  | Заместитель директора по муниципальным закупкам и контрактам | [6 empty] | О.И. Крейдич
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | 595-53-93 | [6 empty] | 2022-01-17
|  | (номер контактного телефона) | [6 empty] | (дата составлени документа)
<1> - ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС - внебюджетные средства;
<2> в случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор";
<3> указываются причины неисполнения мероприятия при формировании годового отчета;
<4> указываются важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы.
________________________________

## Лист2
Пояснительная записка к отчету
об исполнении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»
за 2021 год
Муниципальная программа разработана на основании и в соответствии с: Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»
Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО "Новодевяткинское сельское поселение" №29/01-04 от 02.04.2018. г. Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»
Основными целями программы являются создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения МО «Новодевяткинское сельское поселение», создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение».
Для достижения поставленной цели в 2021 году были достигнуты основные задачи муниципальной программы: 1. Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение». 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение».
Оценка результативности расходования бюджетных средств:
Анализ эффективности использования финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, показал, что финансовые средства на реализацию программы используются эффективно, освоеннных не в полном объеме финансовых средств на конец отчетного финансового года не имеется.
Результаты выполнения программных мероприятий
Количество и показатели выполненных мероприятий соответствуют запланированным в муниципальной программе. Невыполненных мероприятий и недостигнутых показателей - не имеется.
Оценка достижения целей программы
1.Оценка достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы: высокая результативность муниципальной программы-100%
2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы: полное финансирование программы - 100%
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: высокая эффективность-100% (оценка 5)