## Программа
ОТЧЕТ
о ходе исполнения муниципальной (комплексной) программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы»,
(наименование муниципальной программы, комплексной программы)
за отчетный 2022 год
№ п/п | Программные |  |  | Объемы и источники финансирования (рублей) |  |  |  |  | Ответственные исполнители, соисполнители, участники (перечень организаций, участвующих | Причины неисполнения мероприятия <3>
| мероприятия | Источник финансирования |  | Утвержденный план | Объем финансирования в соответствии с действующей редакцией муниципальной (комплексной) программы | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) (гр. 6 / | Степень освоения средств (%) | в реализации основных мероприятий) <2>
|  | <1> |  |  |  |  | гр. 4 *100%) | (гр. 6 /
гр. 5 *100%)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Строительство культурно-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.6 | Всего |  | 162816334.1 | 162815488.47 | 162815488.47 | 100.0005 | 100 | МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» | отсутствуют
|  | ОБ |  | 151419194.1 | 151418405.66 | 151418405.66 | 100.0005 | 100
|  | ФБ | [5 empty] | 0
|  | МБ |  | 11397140 | 11397082.81 | 11397082.81 | 100.0005 | 100
ВБС
| Итого по программе | Всего |  | 11397140 | 11397082.81 | 11397082.81 | 100 | 100
ОБ
ФБ
|  | МБ |  | 11397140 | 11397082.81 | 11397082.81 | 100 | 100
ВБС
|  |  | Зам главы |  |  | А.Л.Поспелов
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (ФИО)
22.03.2023 г.
|  |  | (номер контактного телефона) |  |  | (дата составления документа)
<1> -- ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС - внебюджетные средства;
<2> в случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается «конкурсный отбор»;
<3> указываются причины неисполнения мероприятия при формировании годового отчета.
________________________

## Пояснительная
Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы»,
1. Основания для реализации Программы - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190 – ФЗ; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011 Пр-701; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2036-р; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 № 2071-р; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Решение Совета депутатов от 21.11.2012 № 70 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; - Постановление администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 31.08.2017 № 72/01-04 «О подготовке программ комплексного развития муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
Муниципальная (комплексная) программа утверждена постановлением администрации МО "Новодевяткинское сельское поселение" № 123 /01-04 от 14.12.2017г. "Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2022-2024 годы" в редакции изменений, внесенных в данное постановление.
Основные цели программы: - создание полноценной качественной социальной инфраструктуры для формирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности; - активизация участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий дополнительного перечня в части трудового и финансового участия; - формирование позитивного отношения к развитию поселения; - стимулирование инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
2. Оценка результативности расходования бюджетных средств: Расходы по мероприятию программы "Строительство культурно-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.6" исполнены на 100%. Строительная готовность объекта строительства культурно-досугового центра - 78%.
3. Результаты выполнения программных мероприятий Реализация программы запланирована на 3 квартал 2023г. - полная сдача объекта культурно-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.6" в эксплуатацию.