## Молодежь
ОТЧЕТ
о ходе исполнения муниципальной подпрограммы
«Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»
(наименование муниципальной подпрограммы)
за отчетный 2021 год
№ п/п | Программные мероприятия |  | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (рублей) | [6 empty] | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | [6 empty] | Исполнители, | Причины неисполнения мероприятия<3>
соисполнители
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
|  |  |  | Источник финансирования | Утвержденные бюджетные ассигнования | Объем финансирования в соответсвии с действующей редакцией муниципальной программы(подрограммы) |  | Кассовое исполнение |  | Степень освоения средств (%) (гр. 7 / | Степень освоения средств (%) | Наименование <4> | Ед. измерения | Утвержденные показатели (индикаторы) с бюджетными ассигнованиями на начало отчетного года | Утвержденные показатели (индикаторы) | Фактическое значение | Степень достижения (%) | Степень достижения (%) | мероприятий<2>
|  |  |  | <1> | [5 empty] | гр. 5 *100%) | (гр. 7 / | [5 empty] | (гр. 14 / | (гр. 14 /
[11 empty] | гр. 6 *100%) | [5 empty] | гр. 12 *100%) | гр. 13 *100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Итого по подпрограмме №5, в том числе: |  |  | Всего
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 677894 | 677894 |  | 677894 |  | 100% | 100%
ВБС
1.1. | Поощрение учащихся МОУ "Новодевяткинская СОШ №1", участвующих в социальном проекте "Трудовые бригады" в соответствии со соглашением |  | Июнь-август 2021 | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Численность учащихся участвующих в социальном проекте "Трудовые бригады" | чел | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% | Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 132000 | 132000 |  | 132000 |  | 100% | 100%
ВБС
2.1. | Поощрение лучших учеников МОУ «Новодевяткинская СОШ №1» |  | Сентябрь-май 2021 | Всего | [7 empty] | Численность учащихся получивших поощрение за отличные успехи в учебе и активную социальную жизнь | чел | 11 | 11 | 11 | 100% | 100% | Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 190000 | 190000 |  | 190000 |  | 100% | 100%
ВБС
2.2. | Организация культурно-досуговых мероприятий для активной молодежи |  | В течение года | Всего | [7 empty] | Численность молодежи, принявшей участие в культурно-досуговых и образовательных мероприятиях и выездных сборах | чел | 70 | 70 | 70 | 100% | 100% | МКУ «Молодежный Центр» | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 197926 | 197926 |  | 197926 |  | 100% | 100%
ВБС
3.1. | Привлечение молодежи к организации и проведению культурно-массовых спортивных мероприятий на территории МО "Новодевяткинское сельское поселение" |  | В течение года | Всего | [7 empty] | Численность волонтеров, привлеченных к организации и проведению культурно-массовых, спортивных мероприятий | чел | 36 | 36 | 36 | 100% | 100% | МКУ «Молодежный Центр» | отсутствуют
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
3.2. | Культурный и молодежный обмен между городами-побратимах Германии и России |  | Май-август 2021 | Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
3.3. | Привлечение, организация и сопровождение молодежи в мероприятиях Всеволожского муниципального района и Ленинградской области |  | В течение года | Всего | [7 empty] | Численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях Всеволожского муниципального района и Ленинградской области | чел | 45 | 45 | 45 | 100% | 100% | МКУ «Молодежный Центр | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 39317 | 39317 |  | 39317 |  | 100% | 100%
ВБС
4.1. | Проведение экологических акций, мероприятий по благоустройству территории |  | Март-май 2021, Сентябрь-октябрь 2021 | Всего | [7 empty] | Количество экологических мероприятий по благоустройству территории | шт | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | МКУ «Молодежный Центр | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 12910 | 12910 |  | 12910 |  | 100% | 100%
ВБС
4.2. | Привлечение молодежи к участию в районных и областных мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ (не требует финансирования) |  | В течение года | Всего | [7 empty] | Количество районных и областных мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, в которых участвовала молодежь НД | шт | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | МКУ «Молодежный Центр | отсутствуют
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
5.1. | Проведение акций и мероприятий, приуроченных к дням воинской славы и памятным датам |  | Январь-май 2021 | Всего | [7 empty] | Количество мероприятий, приуроченных к дням воинской славы | шт | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | МКУ «Молодежный Центр | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 36394 | 36394 |  | 36394 |  | 100% | 100%
ВБС
5.2. | Волонтерское сопровождение торжественного шествия парада 9 мая (не требует финансирования) |  | 9 мая 2021 | Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
5.3. | Приобретение сувенирной атрибутики с логотипом МО "Новодевяткинское сельское поселение |  | В течении года | Всего
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 69347 | 69347 |  | 69347 |  | 100% | 100%
ВБС
|  | Директор МКУ "Молодежный центр" | [6 empty] | Суров К.И.
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | 679-79-05 | [6 empty] | 2022-01-26
|  | (номер контактного телефона) | [6 empty] | (дата составлени документа)
<1> - ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС - внебюджетные средства;
<2> в случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор";
<3> указываются причины неисполнения мероприятия при формировании годового отчета;
<4> указываются важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы.
________________________________

## Пояснительная Молодежь
Пояснительная записка к отчету
об исполнении муниципальной подпрограммы
«Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»
за 2021 год
В целях достижение устойчивого и сбалансированного развития территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» необходима минимизация возникающих негативных тенденций в молодежной среде. Именно поэтому требуется создание условий, которые буду обеспечивать процесс развития потенциала и успешной социализации молодежи в современном обществе. Для эффективной работы в данном направлении разрабатывается и реализовывается муниципальная подпрограмма «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»
Муниципальная подпрограмма разработана на основании и в соответствии с: 1. Бюджетным кодексом РФ, 2. Федеральным законом от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 3. Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р "Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года." 4. Уставом муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение", 5. Постановления администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 05.08.2019г. №107/01-04 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ (подпрограмм) МО «Новодевяткинское сельское поселение», их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации»
Муниципальная подпрограмма утверждена постановлением администрации МО "Новодевяткинское сельское поселение" №174/01-04 от 08.11.2019г. Об утверждении муниципальной подпрограммы «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»
Главной целью муниципальной подпрограммы является - обеспечение процесса развития потенциала и успешной социализации молодежи в современном обществе
Для достижения поставленной цели в 2021 году были достигнуты основные задачи муниципальной подпрограммы: 1. Организация досуга и занятости молодежи в свободное от учебы время в рамках первичной профилактики асоциального и девиатного поведения в молодежной среде; 2. Поощрение талантливой, социально-ответственной молодежи с активной гражданской позицией; 3. Создание условий для самореализации молодежи и совершенствования интеллектуальных и творческих навыков молодых людей; поддержка молодежных инициатив; развитие волонтерской деятельности; 4. Формирование у молодежи системы ценностей здорового образа жизни, бережного отношения к природе; 5. Гражданско-патриотическое воспитание молодых людей, направленное на формирование позитивного восприятия своего Отечества.
Оценка результативности расходования бюджетных средств:
Анализ эффективности использования финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, показал, что финансовые средства на реализацию подпрограммы используются эффективно, освоеннных не в полном объеме финансовых средств на конец отчетного финансового года не имеется.
Результаты выполнения программных мероприятий
Количество и показатели выполненных мероприятий соответствуют запланированным в муниципальной подпрограмме. Невыполненных мероприятий и недостигнутых показателей - не имеется.
Оценка достижения целей программы
1.Оценка достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы: высокая результативность муниципальной программы-100%
2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы: полное финансирование программы - 100%
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: высокая эффективность-100% (оценка 5)
_Постановление администрации МО "Новодевяткинское сельское поселение" от 14.12.2016 №160/01-04 "Об утверждении Порядка разработки,утверждения и контроля за реализацией муниципальных ппрограмм, подпрограмм в МО "Новодевяткинское сельское поселение".
Основной целью муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в МО "Новодевяткинское сельское поселение" на 2018-2020гг" (далее по тексту - программа) является совершенствование и оптимизация системы муниципального управления, повышение эффективности управления муниципальными финансами. Для достижения указанной цели в рамках реализации программы за отчетный 2020 год решены следующие поставленные задачи: - исполнение администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; - исполнение отдельных государственных полномочий; - обеспечение осуществления управленческих функций администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»- обеспечение хозяйственной деятельности администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»; - повышение качества планирования и управления муниципальными финансами; - повышение эффективности и прозрачности бюджетной ответственности. Решение поставленных задач осущесвлено с учетом: -долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы, основанных на реалистических оценках при формировании бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение»; полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов; -планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств; -принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых бюджетных ассигнований для их исполнения на весь период исполнения и с учётом сроков и механизмов реализации; -соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости). Реализация мероприятий программы обеспечивает стабильную деятельность администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»: - повышение эффективности и прозрачности деятельности структурных подразделений администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение», - обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение», - обеспечение деятельности главы администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение», его заместителей; - эффективное управление муниципальными финансами; - создание условий для исполнения полномочий административной комиссии МО «Новодевяткинское сельское поселение» по составлению протоколов об административных правонарушениях; - осуществление работы военно-учетного стола.
Оценка результативности расходования бюджетных средств:
Анализ эффективности использования финансовых средств, направленных на реализацию программы показал, что финансовые средства на реализацию программы используются эффективно, неисполненных обязательств программы на конец отчетного финансового года не имеется.
Результаты выполнения программных мероприятий
Количество выполненных мероприятий оответсвует запланированным. Невыполненных мероприятий не имеется.
Оценка достижения целей программы
1.Оценка достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы :
высокая результативность муниципальной программы-100%
2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы :
полное финансирование программы - 100%
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
высокая эффективность-100% (оценка 5)