## безопасн.
ОТЧЕТ
о ходе исполнения муниципальной программы (подпрограммы)
«Обеспечение безопасности жизнедеятельноси населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы»
(наименование муниципальной подпрограммы)
за отчетный 2021 год
№ п/п | Программные мероприятия |  | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (рублей) | [6 empty] | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | [6 empty] | Исполнители, | Причины неисполнения мероприятия<3>
соисполнители
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
|  |  |  | Источник финансирования | Утвержденные бюджетные ассигнования | Объем финансирования в соответсвии с действующей редакцией муниципальной программы(подрограммы) |  | Кассовое исполнение |  | Степень освоения средств (%) (гр. 7 / | Степень освоения средств (%) | Наименование <4> | Ед. измерения | Утвержденные показатели (индикаторы) с бюджетными ассигнованиями | Утвержденные показатели (индикаторы) | Фактическое значение | Степень достижения (%) | Степень достижения (%) | мероприятий<2>
|  |  |  | <1> | [5 empty] | гр. 5 *100%) | (гр. 7 / | [5 empty] | (гр. 14 / | (гр. 14 /
[11 empty] | гр. 6 *100%) | [5 empty] | гр. 12 *100%) | гр. 13 *100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по подпрограмме №1, в том числе: |  |  | Всего | 1408238.35 | 1408238.35 |  | 1408238.35 |  | 100 | 100 |  | гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 1408238.35 | 1408238.35 |  | 1408238.35 |  | 100 | 100
ВБС
1. | Поддержка системы оповещения населения о ЧС на уровне современности. Техническое обслуживание сиситемы |  | В течение года | Всего | 946590 | 946590 |  | 946590 |  | 100 | 100 | Увеличение количества обученных должностных лиц и специалистов муниципальных учреждений и организаций в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций | гр. 13 *100%) 17: МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"; гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 946590 | 946590 |  | 946590 |  | 100 | 100 |  | чел. |  | 3 | 3 | 100 | 100
ВБС
2. | Подключение к региональной автоматизированной системе РАСЦО Ленинградской области |  | июль | Всего | [7 empty] | Повышение готовности населения к действиям в чрезвычайных ситуациях | гр. 13 *100%) 17: МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"; гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
|  |  |  | ФБ | [8 empty] | % |  | 20 | 20 | 100 | 100
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ВБС
3. | Обслуживание канала связи МСО наседения МО "НСП" с РАСЦО ЛО |  | В течение года | Всего | [8 empty] | гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
МБ
ВБС
4. | Изготовление карт планов территории МО |  | В течение года | Всего | [8 empty] | гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ВБС
5. | Разработка и изготовление памяток, нагглядной агитации по вопросам предупрждения и ликвидации ЧС, действиям населения при возникновении ЧС |  | В течение года | Всего | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ВБС
6. | Содержание аварийно-спасательного формирования |  | В течение года | Всего | 52839 | 52839 |  | 52839 |  | 100 | 100 |  | гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 52839 | 52839 |  | 52839 |  | 100 | 100
ВБС
7. | Поддержание пожарных водоемов на уровне |  | В течение года | Всего | 35000 | 35000 |  | 35000 |  | 100 | 100 |  | гр. 13 *100%) 17: МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"; гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 35000 | 35000 |  | 35000 |  | 100 | 100
ВБС
8. | Подготовка, (обучение) сотрудников по вопросам обеспечения пожарной безопасности |  | В течение года | Всего | 12888 | 12888 |  | 12888 |  | 100 | 100 | Повышение уровня подготовки населения по вопросам выполнения первичных мер пожарной безопасности | гр. 13 *100%) 17: МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"; гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
|  |  |  | ФБ | [8 empty] | % |  | 20 | 20 | 100 | 100
|  |  |  | МБ | 12888 | 12888 |  | 12888 |  | 100 | 100
ВБС
9. | Оборудование помещегний администрации и казенных учреждений информационно-обучающими стендами |  | В течение года | Всего | [8 empty] | гр. 13 *100%) 17: МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"; гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
10. | Заключение договоров для возможного использования в целях пожаротущений |  | В течение года | Всего | [7 empty] | Снижение количества пожаров на территории поселения | гр. 13 *100%) 17: МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"; гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
|  |  |  | ФБ | [8 empty] | % |  | 15 | 15 | 100 | 100
МБ
ВБС
11. | Изготовление памяток, листовок по мерам пожарной безопасности |  | В течение года | Всего | [8 empty] | гр. 13 *100%) 17: МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"; гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
12. | Оборудование мест массового пребывания людей средствами защиты, подготовка документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 №272 |  | В течение года | Всего | 122517 | 122517 |  | 122517 |  | 100 | 100 | Исключение случаев гибели людей на водных объектах на территории поселения | гр. 13 *100%) 17: МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"; гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
|  |  |  | ФБ | [8 empty] | % |  | 40 | 40 | 100 | 100
|  |  |  | МБ | 122517 | 122517 |  | 122517 |  | 100 | 100
ВБС
13. | Приобретение стендов с наглядной агитацией по вопросам предупреждения террористическмх актов , защиты населения при совершения террористических актов |  | В течение года | Всего | [7 empty] | Повышение уровня готовности населения к противодействию терроризму и экстремизма на территории поселения | гр. 13 *100%) 17: МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"; гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
|  |  |  | ФБ | [8 empty] | % |  | 10 | 10 | 100 | 100
МБ
ВБС
14. | Разработка и изготовление памяток населению при совершении террористических актов |  | В течение года | Всего | [8 empty] | гр. 13 *100%) 17: МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"; гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
15. | Обеспечение правовопорядка при проведении культурно-массовых и других мероприятий |  | В течение года | Всего | 238404.35 | 238404.35 |  | 238404.35 |  | 100 | 100 |  | гр. 13 *100%) 17: МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"; гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 238404.35 | 238404.35 |  | 238404.35 |  | 100 | 100
ВБС
16. | Разработка и подготовка материалов антинаркотической направленности |  | В течение года | Всего | [7 empty] | Повышение уровня противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ на территории поселения % | гр. 13 *100%) 17: МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"; гр. 13 *100%) 18: отсутствуют
ОБ
|  |  |  | ФБ | [8 empty] | % |  | 10 | 10 | 100 | 100
МБ
ВБС
|  | И.о.директора | [6 empty] | В.Ю.Степанов
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
|  | 679-79-05 | [6 empty] | 2022-01-25
|  | (номер контактного телефона) | [6 empty] | (дата составлени документа)
<1> - ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС - внебюджетные средства;
<2> в случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор";
<3> указываются причины неисполнения мероприятия при формировании годового отчета;
<4> указываются важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы.
________________________________

## Пояснительная
Пояснительная записка к отчету
об исполнении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы»
за 2021 год
Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного характера оказывают существенное влияние на жизнь и здоровье человека, в том числе и на жителей муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Новодевяткинское сельское поселение»). Повышение уровня насыщенности квартир, офисов, предприятий и учреждений электроприборами, несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности, низкий уровень подготовки жителей и сотрудников учреждений по вопросам выполнения первичных мер пожарной безопасности приводит к возникновению пожаров, гибели и травматизму людей, большому материальному ущербу. Низкая психологическая устойчивость, подверженность человека стрессам, большое наличие на телевидении программ с насилием, безнаказанность – это еще одна из причин, приводящая человека к терроризму, поискам виноватых, употреблению наркотических и психотропных средств. Основной целью разработки и реализации Подпрограммы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения. Достижение поставленной цели осуществляется на основе создания правовых, экономических и организационных основ для обеспечения безопасности жизни граждан, повышение надежности работы объектов и систем жизнеобеспечения, осуществления подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории. Подготовка руководящего состава администрации, объектов и учреждений, жителей поселения к действиям в различных нештатных ситуациях, могущих возникнуть на территории поселения. На территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» находятся: - одна общеобразовательная школа, два детских садика с филиалами; - один культурно-досуговый центр; - две насосные станции; - четыре автозаправочные станции (одна из них газовая); - Северная ТЭЦ филиал «Невский» ПАО «ТГК – 1»; - предприятие «Турбоатомгаз»; - промышленная зона с большим наличием складских помещений, деревоперерабатывающих производств и т. п.
Муниципальная подпрограмма разработана на основании и в соответствии с: 1. Бюджетным кодексом РФ, 2. Федеральным законом от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 3. Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 4. Уставом муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение", 5. Постановления администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 05.08.2019г. №107/01-04 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ (подпрограмм) МО «Новодевяткинское сельское поселение», их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации»
Оценка результативности расходования бюджетных средств:
Анализ эффективности использования финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, показал, что финансовые средства на реализацию подпрограммы используются эффективно, освоеннных не в полном объеме финансовых средств на конец отчетного финансового года не имеется.
Результаты выполнения программных мероприятий
Количество и показатели выполненных мероприятий соответствуют запланированным в муниципальной подпрограмме. Невыполненных мероприятий и недостигнутых показателей - не имеется.
Оценка достижения целей программы
1.Оценка достижения плановых значений индикаторов муниципальной подпрограммы: высокая результативность муниципальной программы-100%
2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы: полное финансирование программы - 100%
3. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы: высокая эффективность-100% (оценка 5)
_Постановление администрации МО "Новодевяткинское сельское поселение" от 14.12.2016 №160/01-04 "Об утверждении Порядка разработки,утверждения и контроля за реализацией муниципальных ппрограмм, подпрограмм в МО "Новодевяткинское сельское поселение".
Основной целью муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в МО "Новодевяткинское сельское поселение" на 2018-2020гг" (далее по тексту - программа) является совершенствование и оптимизация системы муниципального управления, повышение эффективности управления муниципальными финансами. Для достижения указанной цели в рамках реализации программы за отчетный 2020 год решены следующие поставленные задачи: - исполнение администрацией МО «Новодевяткинское сельское поселение» полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; - исполнение отдельных государственных полномочий; - обеспечение осуществления управленческих функций администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»- обеспечение хозяйственной деятельности администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»; - повышение качества планирования и управления муниципальными финансами; - повышение эффективности и прозрачности бюджетной ответственности. Решение поставленных задач осущесвлено с учетом: -долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы, основанных на реалистических оценках при формировании бюджета МО «Новодевяткинское сельское поселение»; полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов; -планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств; -принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых бюджетных ассигнований для их исполнения на весь период исполнения и с учётом сроков и механизмов реализации; -соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости). Реализация мероприятий программы обеспечивает стабильную деятельность администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»: - повышение эффективности и прозрачности деятельности структурных подразделений администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение», - обеспечение осуществления управленческих функций и хозяйственной деятельности администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение», - обеспечение деятельности главы администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение», его заместителей; - эффективное управление муниципальными финансами; - создание условий для исполнения полномочий административной комиссии МО «Новодевяткинское сельское поселение» по составлению протоколов об административных правонарушениях; - осуществление работы военно-учетного стола.
Оценка результативности расходования бюджетных средств:
Анализ эффективности использования финансовых средств, направленных на реализацию программы показал, что финансовые средства на реализацию программы используются эффективно, неисполненных обязательств программы на конец отчетного финансового года не имеется.
Результаты выполнения программных мероприятий
Количество выполненных мероприятий оответсвует запланированным. Невыполненных мероприятий не имеется.
Оценка достижения целей программы
1.Оценка достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы :
высокая результативность муниципальной программы-100%
2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы :
полное финансирование программы - 100%
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
высокая эффективность-100% (оценка 5)