## отчет
ОТЧЕТ
Муниципальная программа «Развитие информационной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2021- 2023 годы» за 2021 год
(наименование муниципальной программы)
за отчетный 2020 год
№ п/п | Программные мероприятия |  | Срок выполнения |  | Объемы и источники финансирования (рублей) |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | [7 empty] | Исполнители, соисполнители, перечень | Причины неисполнения мероприятия<3>
организаций, участвующих
в реализации
основных
|  |  |  | Источник финансирования | Утвержденные бюджетные ассигнования | Объем финансирования в соответсвии с действующей редакцией муниципальной программы (подрограммы) | Кассовое исполнение | Степень освоения средств (%) (гр. 7 / | Степень освоения средств (%) | Наименование |  | Ед. измерения | Утвержденные показатели (индикаторы) с бюджетными ассигнованиями на начало отчетного года | Утвержденные показатели (индикаторы) | Фактическое значение | Степень достижения (%) | Степень достижения (%) | мероприятий <2>
|  |  |  | <1> |  |  |  | гр. 5 *100%) | (гр. 7 / | [6 empty] | (гр. 14 / | (гр. 14 /
[9 empty] | гр. 6 *100%) | [6 empty] | гр. 12 *100%) | гр. 13 *100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Оказание услуг по предоставлению доступа в интернет |  | в течение года | Всего | 29300 | 29300 | 29300 | 100 | 100 | Доля электронного документооборота со сторонними организациями и гражданами, при оазании муниципальных услуг и исполнения администрацией возложенных на неё функций |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО "Новодевяткинское сельское поселение", МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории" | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 29300 | 29300 | 29300
ВБС
2. | Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оргтехники |  | в течение года | Всего | 243276.3 | 243276.3 | 243276.3 | 100 | 100 | Обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО "Новодевяткинское сельское поселение", МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории" | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 243276.3 | 243276.3 | 243276.3
ВБС
3. | Оказание услуг по обслуживанию (обновлению) антивирусных программ |  | в течение года | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень развития программных продуктов, обслуживание программных продуктов |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО "Новодевяткинское сельское поселение", МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории" | отсутсвие необходимости в текущем году
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
4. | Замена устаревшего компьютерного оборудования и периферийных устройств |  | в течение года | Всего | 647496 | 647496 | 647496 |  |  | Обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО "Новодевяткинское сельское поселение", МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории" | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 647496 | 647496 | 647496
ВБС
5. | Оказание услуг по обслуживанию и сопровождению автоматизированных сиситем "К+", "Аргос", "Арос" |  | в течение года | Всего | 477356 | 477356 | 477356 | 100 | 100 | Уровень развития программных информационного обслуживания (официальный сайт, экран, официальный блог главы МО) |  | шт. | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | Администрация МО "Новодевяткинское сельское поселение", МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории" | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 477356 | 477356 | 477356
ВБС
6. | Оказание услуг по информационному сопрвождению, обслуживанию и обновлению программных продуктов "1С Бухгалтерия", "1С зарплата и кадры" "СУФД" "СМАРТ" |  | в течение года | Всего | 351351.5 | 351351.5 | 351351.5 | 100 | 100 | Уровень развития программных информационного обслуживания (официальный сайт, экран, официальный блог главы МО) |  | шт. | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | Администрация МО "Новодевяткинское сельское поселение", МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории" | отсутствуют
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 351351.5 | 351351.5 | 351351.5
ВБС
7. | Оказание услуг за обслуживание официального сайта. Блога главы, публикация в СМИ и тд. |  | ежемяесчно | Всего | 1331215.9 | 1331215.9 | 1331215.9 | 96.5 | 96.5 | Уровень развития программных информационного обслуживания (официальный сайт, экран, официальный блог главы МО) |  | % | 100 | 100 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | Администрация МО "Новодевяткинское сельское поселение", МКУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории" | сложившаяся экономия по конкурсным процедурам
ОБ
ФБ
|  |  |  | МБ | 1331215.9 | 1331215.9 | 1284116.9 | 96.5 | 96.5
ВБС
| Итого по программе |  |  | Всего | 3079995.7 | 3079995.7 | 3032896.7
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 3079995.7 | 3079995.7 | 3032896.7
|  |  |  | ВБС | 0
|  | Начальник отдела финансов | [8 empty] | О.И.Осолодкина
|  | (должность) | [8 empty] | (Ф.И.О.)
|  |  | (81370)65604 | [7 empty] | 2022-01-28
|  | (номер контактного телефона) | [8 empty] | (дата составления документа)
<1> - ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС - внебюджетные средства;
<2> в случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор";
<3> указываются причины неисполнения мероприятия при формировании годового отчета.
________________________

## пояснительная
Пояснительная записка к отчету
об исполнении муниципальной программы
«Развитие информационной инфраструктуры
МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018 - 2020 годы»
за 2020 год
Основания для разработки программы: - Конституция РФ; - Бюджетный кодекс; - Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ; - Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; - Областной закон Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»; - Устав «Новодевяткинское сельское поселение» ; - Решение совета депутатов «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.12.2019 №74/01-07 «О бюджете МО "Новодевяткинское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022гг.»;
Интенсивный рост количества компьютеризированных рабочих мест, развитие совместно используемых информационных ресурсов и систем межведомственного взаимодействия ведет к росту количества и размеров информационных угроз, требует дальнейшего повышения образовательного пользовательского уровня, а также - внимания к вопросам обеспечения информационной безопасности. За отчетный период приоритетами реализации Муниципальной программы явились: - развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; - развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного государства; - повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; - развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства; За отчетный период достигнуты цели: - снижение временных и стоимостных затрат администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» и подведомственных ей учреждений и предприятий на выполнение функций за счет использования информационно–коммуникационных технологий. - снижение временных и стоимостных затрат граждан и юридических лиц при получении государственных и муниципальных услуг, за счет использования информационно-коммуникационных технологий. - повышение качества принятия управленческих решений за счет информационной поддержки принятия решений в сфере управления муниципальным образованием на основе межведомственного межсистемного электронного взаимодействия. За отчетный период исполнены задачи: -создание и развитие инфраструктурных информационных систем администрации; -создание и развитие системы базовых информационных ресурсов; -создание и развитие систем защиты информации муниципальных информационных систем; -обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования; -создание и развитие информационных систем, предназначенных для предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг в электронном виде и информационной поддержки исполнения администрацией возложенных на нее функций. Показателями программы являются: - доля электронного документооборота со сторонними организациями и гражданами, при оказании муниципальных услуг и исполнении администрацией возложенных на нее функций; - доля обеспеченности лицензионным системным, прикладным и специальным программным обеспечением (далее ПО), для внедрения информационных систем, созданных в рамках муниципальной программы; - уровень развития программных продуктов количество обслуживаемых программ. За отчетный период результатом реализации программы является повышение качества принятия решений администрации муниципального образования и оказания услуг гражданам и организациям, за счет создания и развития единого информационного пространства администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» на основе использования интегрированной совокупности информационно-телекоммуникационных систем и интеграции информационных разнородных ресурсов, обеспечивающих необходимые условия для информационного взаимодействия организаций и граждан и удовлетворения их информационных потребностей.
За отчетный период достигнуты цели: - снижение временных и стоимостных затрат администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» и подведомственных ей учреждений и предприятий на выполнение функций за счет использования информационно–коммуникационных технологий. - снижение временных и стоимостных затрат граждан и юридических лиц при получении государственных и муниципальных услуг, за счет использования информационно-коммуникационных технологий. - повышение качества принятия управленческих решений за счет информационной поддержки принятия решений в сфере управления муниципальным образованием на основе межведомственного межсистемного электронного взаимодействия.
Муниципальная подпрограмма разработана на основании следующих НПА:
1. Конституция РФ; 2. Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 4. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 6. Устав муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
6.Постановление администрации МО "Новодевяткинское сельское поселение" от 14.12.2016 №160/01-04 "Об утверждении Порядка разработки,утверждения и контроля за реализацией муниципальных ппрограмм, подпрограмм в МО "Новодевяткинское сельское поселение".
Оценка результативности расходования бюджетных средств:
Анализ эффективности использования финансовых средств, направленных на реализацию программы показал, что финансовые средства на реализацию программы используются эффективно, неисполненных обязательств программы на конец отчетного финансового года не имеется.
Результаты выполнения программных мероприятий
Количество выполненных мероприятий оответсвует запланированным. Невыполненных мероприятий не имеется.
Оценка достижения целей программы
1.Оценка достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы :
высокая результативность муниципальной программы-100%
2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы :
полное финансирование программы - 100%
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
высокая эффективность-100% (оценка 5)