**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В 2020 ГОДУ**

**1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области действующих в 2020 году.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Новодевяткинское сельское поселение», муниципальное образование) по итогам 2020 года (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ (подпрограмм) МО «Новодевяткинское сельское поселение», их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации от 05.08.2019 № 107/01-04 (далее - Порядок), на основе сведений, представленных в отдел финансов администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» (далее - отдел финансов) ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Согласно Порядку, разработка муниципальных программ (подпрограмм) МО «Новодевяткинское сельское поселение» (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 31.10.2019 № 171/01-04 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпроограмм) МО «Новодевяткинское сельское поселение» (с изменениями).

Перечень муниципальных программ сформирован в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития МО «Новодевяткинское сельское поселение», с учетом положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области в соответствующей сфере деятельности. В перечень включено 11 муниципальных программ и 7 муниципальных подпрограмм.

**1.1. Информация о муниципальных программах (подпрограммах)**

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования. В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в МО «Новодевяткинское сельское поселение» в 2020 году реализовывалось 9 муниципальных программ и 7 муниципальных подпрограмм. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижения поставленных конечных целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования:

1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2019 № 173/01-04, в том числе муниципальные подпрограммы:

1.1. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2019 № 175/01-04;

1.2. Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2019 № 176/01-04;

1.3. Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 09.04.2019 № 36/01-04;

1.4. Муниципальная подпрограмма «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2019 № 177/01-04;

1.5. Муниципальная подпрограмма «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2019 № 174/01-04;

1.6. Муниципальная подпрограмма «Староста» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2019 № 178/01-04;

1.7. Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2019 № 172/01-04.

2. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2017 № 123/01-04;

3. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 31.07.2019 № 104/01-04;

4. Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2017 № 123/01-04;

5. Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2017 № 123/01-04;

6. Муниципальная программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2019 № 179/01-04;

7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.12.2018 № 100/01-04;

8. Муниципальная программа «Развитие информационной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.12.2018 № 98/01-04;

9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 02.04.2018 № 29/01-04.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Утверждено решением о бюджете от 25.12.2019 № 74/01-07 (с изменениями от 26.02.2020 № 11/01-02, от 02.06.2020 № 28/01-02, от 30.09.2020 № 39/01-02 и от 24.12.2020 № 60/01-02), тыс. руб. | Исполнено в 2020 году | Отклонение |
| тыс. руб. | процент, (гр.4/гр.3\*100) | тыс. руб. (гр.4-гр.3) | процент, (гр.6/гр.3\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»** | **51 799,6** | **51 799,6** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 354,4 | 354,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 5 451,3 | 5 451,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 43 092,5 | 43 092,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Муниципальная подпрограмма «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 2 242,9 | 2 242,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Муниципальная подпрограмма «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 282,8 | 282,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Муниципальная подпрограмма «Староста» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 1.7. | Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 375,7 | 375,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы»** | **91 133,0** | **53 594,9** | **58,8** | **-37 538,1** | **-41,2** |
| **3.** | **Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020-2022 годы»** | **41,3** | **41,3** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4.** | **Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы»** | **6 901,0** | **6 901,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| **5.** | **Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы»** | **4 227,4** | **4 227,4** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| **6.** | **Муниципальная программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020-2022 годы»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **7.** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018-2020 годы»** | **12 360,8** | **12 360,8** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| **8.** | **Муниципальная программа «Развитие информационной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018-2020 годы»** | **2 370,1** | **2 370,1** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| **9.** | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»** | **19 951,0** | **19 951,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого программная часть** | **188 784,2** | **151 246,1** | **80,1** | **-37 538,1** | **-19,9** |

**1.2. Структура муниципальных программ**

В рамках 9 муниципальных программ в 2020 году реализовано 7 подпрограмм и 24 отдельных мероприятия.

1.2.1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» (далее – программа).

Объем финансирования программы на 2020 год согласно решению о бюджете МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.12.2019 № 74/01-07 «О бюджете муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 26.02.2020 № 11/01-02, от 02.06.2020 № 28/01-02, от 30.09.2020 № 39/01-02 и от 24.12.2020 № 60/01-02) (далее – решение о бюджете) составляет 51 799,6 тыс.руб.

Структура муниципальной программы состоит из подпрограмм:

1.2.1.1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы».

1.2.1.2. «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы».

1.2.1.3. «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 09.04.2019 № 36/01-04;

1.2.1.4. «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2019 № 177/01-04;

1.2.1.5. «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2019 № 174/01-04;

1.2.1.6. «Староста» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2019 № 178/01-04;

1.2.1.7. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального

района Ленинградской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2019 № 172/01-04;

1.2.2. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» (далее – программа).

Объем финансирования программы на 2020 год согласно решению о бюджете МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.12.2019 № 74/01-07 «О бюджете муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 26.02.2020 № 11/01-02, от 02.06.2020 № 28/01-02, от 30.09.2020 № 39/01-02 и от 24.12.2020 № 60/01-02) (далее – решение о бюджете) составляет 91 133,0 тыс.руб.

1.2.3. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020-2022 годы» (далее – программа).

Объем финансирования программы на 2020 год согласно решению о бюджете МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.12.2019 № 74/01-07 «О бюджете муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 26.02.2020 № 11/01-02, от 02.06.2020 № 28/01-02, от 30.09.2020 № 39/01-02 и от 24.12.2020 № 60/01-02) (далее – решение о бюджете) составляет 41,3 тыс.руб.

1.2.4. Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» (далее – программа).

Объем финансирования программы на 2020 год согласно решению о бюджете МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.12.2019 № 74/01-07 «О бюджете муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 26.02.2020 № 11/01-02, от 02.06.2020 № 28/01-02, от 30.09.2020 № 39/01-02 и от 24.12.2020 № 60/01-02) (далее – решение о бюджете) составляет 6 901,0 тыс.руб.

1.2.5. Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» (далее – программа).

Объем финансирования программы на 2020 год согласно решению о бюджете МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.12.2019 № 74/01-07 «О бюджете муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 26.02.2020 № 11/01-02, от 02.06.2020 № 28/01-02, от 30.09.2020 № 39/01-02 и от 24.12.2020 № 60/01-02) (далее – решение о бюджете) составляет 4 227,4 тыс.руб.

1.2.6. Муниципальная программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020-2022 годы» (далее – программа).

Объем финансирования программы на 2020 год согласно решению о бюджете МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.12.2019 № 74/01-07 «О бюджете муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 26.02.2020 № 11/01-02, от 02.06.2020 № 28/01-02, от 30.09.2020 № 39/01-02 и от 24.12.2020 № 60/01-02) (далее – решение о бюджете) составляет 0,0 тыс.руб.

1.2.7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018-2020 годы» (далее – программа).

Объем финансирования программы на 2020 год согласно решению о бюджете МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.12.2019 № 74/01-07 «О бюджете муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 26.02.2020 № 11/01-02, от 02.06.2020 № 28/01-02, от 30.09.2020 № 39/01-02 и от 24.12.2020 № 60/01-02) (далее – решение о бюджете) составляет 12 360,8 тыс.руб.

1.2.8. Муниципальная программа «Развитие информационной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2018-2020 годы» (далее – программа).

Объем финансирования программы на 2020 год согласно решению о бюджете МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.12.2019 № 74/01-07 «О бюджете муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 26.02.2020 № 11/01-02, от 02.06.2020 № 28/01-02, от 30.09.2020 № 39/01-02 и от 24.12.2020 № 60/01-02) (далее – решение о бюджете) составляет 2 370,1 тыс.руб.

1.2.9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы» (далее – программа).

Объем финансирования программы на 2020 год согласно решению о бюджете МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.12.2019 № 74/01-07 «О бюджете муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 26.02.2020 № 11/01-02, от 02.06.2020 № 28/01-02, от 30.09.2020 № 39/01-02 и от 24.12.2020 № 60/01-02) (далее – решение о бюджете) составляет 19 951,0 тыс.руб.

**2. Сводные данные об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

Общее количество запланированных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами на 2020 год, с учетом подпрограмм составляет 24 мероприятия.

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2020 году выполнено 21 мероприятие, 3 мероприятия муниципальных программ не требовали финансирования.

В программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» по основному мероприятию «Ввод новых объектов социальной инфраструктуры» сложилось невыполнение плана в размере 37538,1 тыс. руб. в связи с неполным расходованием субсидии областного бюджета и средств софинансирования из местного бюджета данной субсидии на строительство и реконструкцию объектов культуры Ленинградской области (строительство культурно - досугового центра), которое обусловлено введением ограничительных мероприятий (карантина) в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

|  |
| --- |
| **Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год** |
| **Наименование программы, подпрограммы** | **Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации** | **Наименование основного мероприятия** | **Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб.** | **Исполнено,руб.** | **Процент исполнения, %** | **Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов)** | **Уровень эффективности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, СОДЕРЖАЩАЯ ПОДПРОГРАММЫ** |
| 1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы», в том числе: | 71.0.00.00000 | Создание условий для формирования экономики поселения, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечить последовательное повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования, эффективное воспроизводство и модернизацию производственного, образовательного и инновационного потенциала поселения. | 51 799 592,31 | 51 799 592,31 | 100,0 | 5 | высокий |
| 1.1. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 71.1.01.00000 | Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 190 000,00 | 190 000,00 | 100 | 5 | высокий |
| 71.1.02.00000 | Обеспечние пожарной безопасности на территории муниципального образования | 58 000,00 | 58 000,00 | 100 | 5 | высокий |
| 71.1.03.00000 | Подготовка населения по вопросам обеспечения безопасности при нахождении на водных объектах на территории поселения | 1 544,88 | 1 544,88 | 100 | 5 | высокий |
| 71.1.04.00000 | Подготовка населения к противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования | 104 036,10 | 104 036,10 | 100 | 5 | высокий |
| 71.1.05.00000 | Профилактика наркомании, противодействие незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ на территории поселения | 881,55 | 881,55 | 100 | 5 | высокий |
| 1.2. Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 71.2.01.00000 | Сохранение и развитие культуры на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 1 497 033,19 | 1 497 033,19 | 100 | 5 | высокий |
| 71.2.02.00000 | Улучшение качества услуг населению, предоставляемых КДЦ «Рондо» | 3 954 229,69 | 3 954 229,69 | 100 | 5 | высокий |
| 1.3. Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 71.3.01.00000 |  Благоустройство территории муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" | 43 092 464,22 | 43 092 464,22 | 100 | 5 | высокий |
| 1.4. Муниципальная подпрограмма «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 71.4.01.00000 |  Организация освещения улиц и улучшения технического состояния электрических линий уличного освещения, улучшение санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий, совершенствование социального пространства МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 420 000,00 | 420 000,00 | 100 | 5 | высокий |
| 71.4.02.00000 | Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности | 1 822 922,21 | 1 822 922,21 | 100 | 5 | высокий |
| 1.5. Муниципальная подпрограмма «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 71.5.01.00000 | Обеспечение процесса развития потенциала и успешной социализации молодежи в современном российском обществе | 282 782,67 | 282 782,67 | 100 | 5 | высокий |
| 1.6. Муниципальная подпрограмма «Староста» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 71.6.01.00000 | Улучшение условий жизнедеятельности граждан индивидуальной жилой застройки. Проведение комплексной оценки территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям с учетом перспектив развития территории поселения | 0,00 | 0,00 | 0 |   |   |
| 71.6.02.00000 | Поддержание благоустройства территории в надлежащем состоянии. Привлечение граждан индивидуальной жилой застройки к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. | 0,00 | 0,00 | 0 |   |   |
| 1.7. Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | 71.7.01.00000 | Предоставление возможностей населению муниципального образования для регулярных занятий физической культурой и спортом, а также совершенствование навыков спортивного мастерства учащихся спортивных секций» | 375 697,80 | 375 697,80 | 100 | 5 | высокий |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ПОДПРОГРАММЫ:** |
| 2. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 72.0.01.00000 | Ввод новых объектов социальной инфраструктуры | 91 133 000,00 | 53 594 929,94 | 58,8 | 3 | средний |
| 3. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020-2022 годы» | 73.0.01.00000 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов в МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 41 320,00 | 41 320,00 | 100 | 5 | высокий |
| 4. Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 74.0.01.00000 | Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 6 901 053,08 | 6 901 053,08 | 100 | 5 | высокий |
| 5. Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 75.0.01.00000 | Повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. Дорожный фонд | 4 227 384,74 | 4 227 384,74 | 100 | 5 | высокий |
| 6. Муниципальная программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2020- 2022 годы» | 76.0.01.00000 |  Повышение энергетической эффективности в МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| 7. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в МО "Новодевяткинское сельское поселение" на 2018-2020гг. | 77.0.01.00000 | Своевременное и качественное выполнение функций и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления | 11 146 218,77 | 11 146 218,77 | 100 | 5 | высокий |
| 77.0.02.00000 | Реализация совместного проекта LV-RU-009 "От хобби к бизнесу-развитие предпринимательства на Латвийско-Российской границе" при финансовой поддержке Европейского союза | 1 214 553,93 | 1 214 553,93 | 100 | 5 | высокий |
| 8. Муниципальная программа "Развитие информационной инфраструктуры МО "Новодевяткинское сельское поселение" на 2018-2020гг | 78.0.01.00000 | Создание и развитие единого информационного пространства муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" | 2 370 072,80 | 2 370 072,80 | 100 | 5 | высокий |
| 9. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского муниицпального района Ленинградской области на 2018 -2022 годы" | 79.0.01.00000 | Реализация федерального проекта "Фомирование комфортной городской среды" | 19 951 000,00 | 19 950 993,20 | 100 | 5 | высокий |
| **ИТОГО** | **188 784 195,63** | **151 246 118,77** | **х** | **х** | **х** |

29.01.2021

Исп. начальник отдела финансов О.И.Осолодкина