**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В 2022 ГОДУ**

**1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области действующих в 2022 году.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Новодевяткинское сельское поселение», муниципальное образование) по итогам 2022 года (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ (подпрограмм) МО «Новодевяткинское сельское поселение», их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации от 25.10.2021 № 144/01-04 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) МО «Новодевяткинское сельское поселение» (далее - Порядок), на основе сведений, представленных в отдел финансов администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» (далее - отдел финансов) ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Согласно Порядку, разработка муниципальных программ (подпрограмм) МО «Новодевяткинское сельское поселение» (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 26.10.2021 № 150/01-04 «Об утверждении перечня муниципальных программ (комплексных программ) МО «Новодевяткинское сельское поселение» (с изменениями).

Перечень муниципальных программ сформирован в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития МО «Новодевяткинское сельское поселение», с учетом положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области в соответствующей сфере деятельности. В перечень включено 15 муниципальных программ и 3 комплексных программы.

**1.1. Информация о муниципальных программах (подпрограммах)**

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования. В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в МО «Новодевяткинское сельское поселение» в 2022 году реализовывалось 15 муниципальных программ и 3 комплексных программы. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижения поставленных конечных целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования:

1. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021г. № 163/01-04;

2.Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 160/01-04;

3. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 249/01-04;

4.Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 162/01-04;

5.Муниципальная программа «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 155/01-04;

6.Муниципальная программа «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 174/01-04;

7.Муниципальная программа «Староста» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 154/01-04;

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 157/01-04.

9. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2017 № 123/01-04;

10. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2022-2024годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 164/01-04;

11.Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2017 № 123/01-04;

12.Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2017 № 123/01-04;

13. Муниципальная программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 153/01-04;

14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 153/01-04;

15.Муниципальная программа «Развитие информационной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 157/01-04;

16. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 29.11.2021г. № 170/01-04;

17. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы».

18. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем жителей муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях» на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 25.05.2020 № 66/01-04.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение расходов бюджета муниципального образования в структуре муниципальных программ и муниципальных подпрограмм, принятых к финансированию в 2022 году** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | в тысячах рублей |  |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Утверждено Решением о бюджете в первоначальной редакции от 22.12.2021 № 86/01-02 тыс. руб. | Утверждено Решением о бюджете в окончательной редакции от 22.12.2022 №80/01-02, тыс. руб. | Исполнено | | Отклонение | |
| тыс. руб. | процент, (гр.5/гр.4\*100) | тыс. руб. (гр.5-гр.4) | процент, (гр.7/гр.4\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 100,00 | 62,40 | 62,40 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 637,00 | 1 541,14 | 1 533,77 | 99,5 | -7,37 | -0,5 |
| 3. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 10 206,80 | 9 726,48 | 9 390,75 | 96,5 | -335,73 | -3,5 |
| 4. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 38 000,00 | 34 029,84 | 31 432,42 | 92,4 | -2 597,42 | -7,6 |
| 5. | Муниципальная программа «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 2 100,00 | 4 534,53 | 4 030,63 | 88,9 | -503,90 | -11,1 |
| 6. | Муниципальная программа «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 945,90 | 893,29 | 886,92 | 99,3 | -6,37 | -0,7 |
| 7. | Муниципальная программа «Староста» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 100,00 | 43,80 | 43,80 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 950,00 | 899,36 | 897,08 | 99,7 | -2,28 | -0,3 |
| 9. | Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 59 112,00 | 162 816,32 | 162 815,50 | 100,0 | -0,82 | 0,0 |
| 10. | Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2022-2024 годы» | 130,00 | 75,22 | 75,22 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| 11. | Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 14 655,97 | 138 018,90 | 9 431,47 | 6,8 | -128 587,43 | -93,2 |
| 12. | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 5 500,00 | 4 410,52 | 3 910,52 | 88,7 | -500,00 | -11,3 |
| 13. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2022-2024 годы» | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» на 2022-2024 годы» | 16 980,66 | 31 194,91 | 30 224,27 | 96,9 | -970,64 | -3,1 |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие информационной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2022-2024 годы» | 2 627,70 | 2 438,62 | 2 332,65 | 95,7 | -105,97 | -4,3 |
| 16. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы» | 7 821,20 | 7 821,20 | 7 821,20 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| Итого программная часть | | 160 017,23 | 398 506,53 | 264 888,60 | 66,5 | -133 617,93 | -33,5 |

**2. Сводные данные об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

Общее количество запланированных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами на 2022 год, составляет 23 мероприятия.

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2022 году выполнено 22 мероприятия, 2 мероприятия муниципальных программ не требовали финансирования, 1 мероприятие не исполнено по причине непредоставления ООО «ВКС-Инвест» положительного заключения на строительство в 2022 году в рамках концессионного соглашения от 12.05.2021г. № б/н.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации муниципальных (комплексных) программ за 2022 год** | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятий | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | Процент исполнения, % | | Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов) | Уровень эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ (КОМПЛЕКСНЫЕ) ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
| 1. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 13.4.01.00000 | Сохранение и развитие культуры на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 4 746 173,10 | 4 632 712,53 | 97,6 | | 5 | высокий |
| 13.4.02.00000 | Улучшение качества услуг населению, предоставляемых КДЦ «Рондо» | 4 980 304,48 | 4 758 039,51 | 95,5 | | 5 | высокий |
| 2..Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 14.4.01.00000 | Благоустройство территории муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" | 34 029 842,53 | 31 432 422,58 | 92,4 | | 4 | приемлемый |
| 3. .Муниципальная программа «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 15.4.01.00000 | Организация освещения улиц и улучшения технического состояния электрических линий уличного освещения, улучшение санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий, совершенствование социального пространства МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 462 000,00 | 423 500,00 | 91,7 | | 4 | приемлемый |
| 15.4.02.00000 | Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности | 4 072 531,00 | 3 607 130,66 | 88,6 | | 4 | приемлемый |
| 4. Муниципальная программа «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 16.4.01.00000 | Обеспечение процесса развития потенциала и успешной социализации молодежи в современном российском обществе | 893 289,63 | 886 918,63 | 99,3 | | 5 | высокий |
| 5. Муниципальная программа «Староста» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 17.4.01.00000 | Увеличение площади благоустроенных территории поселения и зеленых насаждений в местах общего пользования поселения, привлечение граждан индивидуальной жилой застройки к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления | 43 800,00 | 43 800,00 | 100,0 | | 5 | высокий |
| 6. .Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | 18.4.01.00000 | Предоставление возможностей населению муниципального образования для регулярных занятий физической культурой и спортом, а также совершенствование навыков спортивного мастерства учащихся спортивных секций» | 899 359,00 | 897 079,00 | 99,7 | | 5 | высокий |
| 7. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 19.8.01.00000 | Ввод новых объектов социальной инфраструктуры | 162 816 324,10 | 162 815 488,47 | 100,0 | | 5 | высокий |
| 8. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» на 2022-2024 годы» | 20.8.01.00000 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов в МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 75 222,23 | 75 222,23 | 100,0 | | 5 | высокий |
| 9.Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 21.4.01.00000 | Организация уличного освещения в муниципальном образовании | 3 381 000,83 | 2 966 689,53 | 87,7 | | 4 | приемлемый |
| 21.4.02.00000 | Техническое обслуживание и ремонт инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (система ливневой канализации, входящая в состав общеисправной системы водоотведения) | 5 970 695,20 | 5 970 695,20 | 100,0 | | 5 | высокий |
| 21.4.03.00000 | Техническое обслуживание и техническая эксплуатация объектов внешней инфраструктуры сетей ливневой канализации и локальных очистных сооружений | 494 083,46 | 494 083,46 | 100,0 | | 5 | высокий |
| 21.8.06.00000 | Софинансирование части капитальных затрат и возмещение части основного долга: расходов на подключение нагрузки «старого жилого фонда» к КОС и части расходов на строительство КОС | 128 173 120,00 | 0,00 | 0,0 | | 1 | низкая |
| 10.Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 22.4.01.00000 | Повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. Дорожный фонд | 4 410 519,44 | 3 910 519,44 | 88,7 | | 4 | приемлемый |
| 11.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в МО "Новодевяткинское сельское поселение" на 2022-2022гг." | 24.4.01.00000 | Своевременное и качественное выполнение функций и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления | 31 194 910,80 | 30 224 273,31 | 96,9 | | 5 | высокий |
| 12.Муниципальная программа "Развитие информационной инфраструктуры МО "Новодевяткинское сельское поселение" на 2022-2024гг." | 25.4.01.00000 | Создание и развитие единого информационного пространства муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" | 2 438 618,21 | 2 332 650,31 | 95,7 | | 5 | высокий |
| 13.Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского муниицпального района Ленинградской области на 2018 -2022 годы" | 29.4.01.00000 | Реализация федерального проекта "Фомирование комфортной городской среды" | 7 821 203,00 | 7 821 203,00 | 100,0 | | 5 | высокий |
| 14. Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы" | 11.4.01.00000 | Создание условий для повышения предпринимательской активности и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях экономики муниципального образования" | 62 400,00 | 62 400,00 | 100,0 | | 5 | высокий |
| 15. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы" | 12.4.01.00000 | Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 176 780,00 | 1 176 780,00 | 100,0 | | 5 | высокий |
| 12.4.02.00000 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |  |  |
| 12.4.03.00000 | Подготовка населения по вопросам обеспечения безопасности при нахождении на водных объектах на территории поселения | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 | | 5 | высокий |
| 12.4.04.00000 | Подготовка населения к противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования | 343 360,65 | 335 988,85 | 97,9 | | 5 | высокий |
| ИТОГО | | | 398 506 537,66 | 264 888 596,71 | х | | х | х |