**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В 2023 ГОДУ**

**1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области действующих в 2023 году.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Новодевяткинское сельское поселение», муниципальное образование) по итогам 2022 года (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ (подпрограмм) МО «Новодевяткинское сельское поселение», их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации от 25.10.2021 № 144/01-04 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) МО «Новодевяткинское сельское поселение» (далее - Порядок), на основе сведений, представленных в отдел финансов администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» (далее - отдел финансов) ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Согласно Порядку, разработка муниципальных программ (подпрограмм) МО «Новодевяткинское сельское поселение» (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 24.10.2022 № 216/01-04 «Об утверждении перечня муниципальных программ (комплексных программ) МО «Новодевяткинское сельское поселение» (с изменениями). В течение 2023 года постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 11.05.2023 № 108/01-04 утверждена программа «Обеспечение качественным жильем жителей муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях» на 2023-2025 годы».

Перечень муниципальных программ сформирован в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития МО «Новодевяткинское сельское поселение», с учетом положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области в соответствующей сфере деятельности. В перечень включено 16 муниципальных программ и 3 комплексных программы.

**1.1. Информация о муниципальных программах (подпрограммах)**

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования. В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в МО «Новодевяткинское сельское поселение» в 2022 году реализовывалось 15 муниципальных программ и 3 комплексных программы. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижения поставленных конечных целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования:

1. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021г. № 163/01-04;

2.Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 160/01-04;

3. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 249/01-04;

4.Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 162/01-04;

5.Муниципальная программа «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 155/01-04;

6.Муниципальная программа «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 174/01-04;

7.Муниципальная программа «Староста» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 154/01-04;

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 157/01-04.

9. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2017 № 123/01-04;

10. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 164/01-04;

11.Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2017 № 123/01-04;

12.Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 14.12.2017 № 123/01-04;

13. Муниципальная программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в МО «Новодевяткинское сельское поселение», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 153/01-04;

14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в МО «Новодевяткинское сельское поселение», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 153/01-04;

15.Муниципальная программа «Развитие информационной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 08.11.2021 № 157/01-04;

16. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 29.11.2021г. № 170/01-04;

17. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

18. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем жителей муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях» на 2023-2025 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» от 11.05.2023 № 108/01-04.

19. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение расходов бюджета муниципального образования в структуре муниципальных программ и муниципальных подпрограмм, принятых к финансированию в 2023 году** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Утверждено Решением о бюджете в первоначальной редакции, тыс. руб. | Утверждено Решением о бюджете в окончательной редакции, тыс. руб. | Исполнено | | Отклонение | | |
| тыс. руб. | процент, (гр.5/гр.4\*100) | тыс. руб. (гр.5-гр.4) | процент, (гр.7/гр.4\*100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 100,00 | 79,90 | 79,90 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 637,00 | 626,70 | 626,22 | 99,9 | -0,48 | -0,1 | |
| 3. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 9 022,12 | 8 738,73 | 8 521,88 | 97,5 | -216,85 | -2,5 | |
| 4. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 33 677,93 | 38 261,97 | 37 975,05 | 99,3 | -286,92 | -0,7 | |
| 5. | Муниципальная программа «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 5 100,00 | 6 656,05 | 6 465,46 | 97,1 | -190,59 | -2,9 | |
| 6. | Муниципальная программа «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 5 830,50 | 6 332,33 | 6 281,33 | 99,2 | -51,00 | -0,8 | |
| 7. | Муниципальная программа «Староста» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0! | 0,00 | 0 | |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 17 796,34 | 19 130,98 | 19 100,98 | 99,8 | -30,00 | -0,2 | |
| 9. | Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 57 502,98 | 274 666,58 | 223 499,02 | 81,4 | -51 167,56 | -18,6 | |
| 10. | Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 130,00 | 106,55 | 106,55 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 11. | Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 68 533,14 | 172 137,33 | 171 561,68 | 99,7 | -575,65 | -0,3 | |
| 12. | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 3 500,00 | 4 013,07 | 3 513,07 | 87,5 | -500,00 | -12,5 | |
| 13. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 150,00 | 30,00 | 15,00 | 50,0 | -15,00 | -50,0 | |
| 14. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» | 6 826,68 | 17 078,30 | 15 855,65 | 92,8 | -1 222,65 | -7,2 | |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие информационной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» | 2 100,00 | 3 268,92 | 3 193,78 | 97,7 | -75,14 | -2,3 | |
| 16. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 17 115,66 | 18 379,18 | 18 379,18 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | |
| 17. | Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 18. | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем жителей муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, признанных вустановленном порядке нуждающимися в жилых помещениях» на 2023-2025 годы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого программная часть | | 228 222,35 | 569 506,59 | 515 174,75 | 90,5 | -54 331,84 | -9,5 | |

**2. Сводные данные об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

Общее количество запланированных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами на 2023 год составляет 24 мероприятия, из них 2 мероприятия не требующих финансирования.

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2023 году выполнено 22 мероприятия с утвержденным финансированием.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации муниципальных (комплексных) программ за 2023 год** | | | | | | |  |
| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятий | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | Процент исполнения, % | Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов) | Уровень эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ (КОМПЛЕКСНЫЕ) ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
| 1. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 13.4.01.00000 | Сохранение и развитие культуры на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 2 802 730,81 | 2 799 677,78 | 99,9 | 5 | высокий |
| 13.4.02.00000 | Улучшение качества услуг населению, предоставляемых КДЦ «Рондо» | 5 936 003,30 | 5 722 206,45 | 96,4 | 5 | высокий |
| 2..Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 14.4.01.00000 | Благоустройство территории муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" | 38 261 965,18 | 37 975 047,75 | 99,3 | 5 | высокий |
| 3. .Муниципальная программа «Устройство наружного освещения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 15.4.01.00000 | Организация освещения улиц и улучшения технического состояния электрических линий уличного освещения, улучшение санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий, совершенствование социального пространства МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 500 500,00 | 423 500,00 | 84,6 | 4 | приемлемый |
| 15.4.02.00000 | Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности | 6 155 550,79 | 6 041 960,23 | 98,2 | 5 | высокий |
| 4. Муниципальная программа «Содействие развитию потенциала и социализации молодежи в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 16.4.01.00000 | Обеспечение процесса развития потенциала и успешной социализации молодежи в современном российском обществе | 6 332 333,46 | 6 281 333,46 | 99,2 | 5 | высокий |
| 5. Муниципальная программа «Староста» в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 17.4.01.00000 | Увеличение площади благоустроенных территории поселения и зеленых насаждений в местах общего пользования поселения, привлечение граждан индивидуальной жилой застройки к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6. .Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 18.4.01.00000 | Предоставление возможностей населению муниципального образования для регулярных занятий физической культурой и спортом, а также совершенствование навыков спортивного мастерства учащихся спортивных секций | 2 284 637,65 | 2 254 637,65 | 98,7 | 5 | высокий |
| 18.8.01.00000 | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов: Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 16 846 344,09 | 16 846 344,09 | 100,0 | 5 | высокий |
| 7. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 19.8.01.00000 | Ввод новых объектов социальной инфраструктуры | 274 666 578,20 | 223 499 016,79 | 81,4 | 4 | приемлемый |
| 8. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 20.8.01.00000 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов в МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 106 545,00 | 106 545,00 | 100,0 | 5 | высокий |
| 9.Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 21.4.01.00000 | Организация уличного освещения в муниципальном образовании | 3 320 304,08 | 2 904 730,30 | 87,5 | 4 | приемлемый |
| 21.4.02.00000 | Техническое обслуживание и ремонт инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (система ливневой канализации, входящая в состав общеисправной системы водоотведения) | 4 852 060,00 | 4 841 987,99 | 99,8 | 5 | высокий |
| 21.4.03.00000 | Техническое обслуживание и техническая эксплуатация объектов внешней инфраструктуры сетей ливневой канализации и локальных очистных сооружений | 716 500,00 | 566 500,00 | 79,1 | 4 | приемлемый |
| 21.8.06.00000 | Софинансирование части капитальных затрат и возмещение части основного долга: расходов на подключение нагрузки «старого жилого фонда» к КОС и части расходов на строительство КОС | 163 248 463,17 | 163 248 463,18 | 100,0 | 5 | высокий |
| 10.Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2034 годы» | 22.4.01.00000 | Повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. Дорожный фонд | 4 013 070,99 | 3 513 070,99 | 87,5 | 4 | приемлемый |
| 11.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 23.4.01.00000 | Повышение энергетической эффективности в МО «Новодевяткинское сельское поселение» | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,0 | 4 | приемлемый |
| 12.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 24.4.01.00000 | Своевременное и качественное выполнение функций и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления | 17 078 296,78 | 15 855 646,14 | 92,8 | 4 | приемлемый |
| 13.Муниципальная программа "Развитие информационной инфраструктуры МО "Новодевяткинское сельское поселение" | 25.4.01.00000 | Создание и развитие единого информационного пространства муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" | 3 268 922,76 | 3 193 778,42 | 97,7 | 5 | высокий |
| 13.Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского муниицпального района Ленинградской области" | 26.1.F2.00000 | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов: Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 18 379 184,05 | 18 379 184,05 | 100,0 | 5 | высокий |
| 14. Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 11.4.01.00000 | Создание условий для повышения предпринимательской активности и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях экономики муниципального образования" | 79 900,00 | 79 900,00 | 100,0 | 5 | высокий |
| 15. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 12.4.01.00000 | Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 368 200,00 | 368 200,00 | 100,0 | 5 | высокий |
| 12.4.02.00000 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,0 | 5 | высокий |
| 12.4.03.00000 | Подготовка населения по вопросам обеспечения безопасности при нахождении на водных объектах на территории поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12.4.04.00000 | Подготовка населения к противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования | 222 000,00 | 221 520,00 | 99,8 | 5 | высокий |
| ИТОГО | | | 569 506 590,31 | 515 174 750,27 | х | х | х |

